## Sheet2 (hidden)
序号 | taskID | 类型 | 问题 | 方案 | 系统设计 | 开发 | 测试 | 时间（小时） | 提报日期 | 日期 | 完成日期 | 资源 | 状态

## Sheet3 (hidden)
序号 | taskID | 类型 | 问题 | 方案 | 系统设计 | 开发 | 测试 | 时间（小时） | 提报日期 | 日期 | 完成日期 | 资源 | 状态

## Sheet1 (hidden)
开发 | 测试 | 计划完成日期 | 发布日期 | 资源 | 状态
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | Arthur | 完成
24 | 8 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | Arthur | 完成
24 | 8 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | Arthur | 完成
8 | 4 |  |  | jerry | 完成
16 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | jerry | 完成
32 | 8 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | jerry | 完成
8 | 4 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | jerry | 完成
16 | 8 |  |  | jerry
32 | 8 |  |  | jerry | 开发中
24 | 8 |  |  | jerry
24 | 8 |  |  | jerry
8 | 2 |  |  | jerry
24 | 16 |  |  | arthur | 开发中
8 |  |  |  | arthur
16 |  |  |  | arthur
8 | 4 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | andy | 完成
16 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
16 | 8 |  |  | andy
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
4 | 2 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | jerry | 完成
8 | 2 |  |  | andy | 开发中
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | jerry | 完成
8 | 8 |  |  | andy
16 | 8 |  |  | andy
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | jerry | 完成
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | jerry | 完成
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | jerry | 完成
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
16 | 4 |  |  | arthur
4 | 2 |  |  | arthur
8 | 4 |  |  | arthur
8 | 2 |  |  | andy
16 | 8 |  |  | jerry/arthur
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | andy | 完成
4 | 2 |  |  | andy
4 | 2 |  |  | andy
8 | 2 |  |  | arthur
8 | 8 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | jerry | 完成
4 | 2 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | andy | 完成
8 | 8 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | andy | 完成
16 | 8 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | andy | 完成
4 | 2 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | andy | 完成
4 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | andy | 完成
8 | 8 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | andy | 完成
4 | 2 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | andy | 完成
4 | 2 |  |  | andy | 完成
4 | 2 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | andy | 完成
8 | 4 | 2011-12-08 | 2011-12-12 | arthur | 完成
8 | 4 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | arthur | 完成
8 | 4 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | arthur | 完成
8 | 4 |  |  | andy
8 | 2 |  |  | arthur
8 | 2 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | arthur | 完成
8 | 4 |  |  | arthur
16 | 4 |  |  | 黎斌/jerry | 开发中
8 | 4 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | arthur | 完成
8 | 4 |  |  | andy | 完成
16 | 8 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | andy | 完成
24 | 8 |  |  | Jerry | 完成
4 | 2 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | Jerry | 完成

## 交易平台
# | 类型 | 模块 | 问题 | 方案 | 提报人 | 优先级 | 责任人 | 提报日期 | 计划完成日期 | 状态
R001 | Issue | 购物 | 加入购物车时数据库中出现两条记录 |  |  | P0 | Canbin | 2013-01-04 |  | Closed
R002 | Issue | Web | Apache Error 200 | 暂时调整了Nginx的设置，继续观察 |  | P0 |  | 2013-01-04 |  | Closed
R003 | Issue | 会员中心 | 合同打印 | 草约（付款前）和正式合同 |  | P0 | Clude | 2013-01-04 |  | Closed
R004 | Issue | 支付 | 钢贸支付浏览器版本过低 | js 不兼容，需要支持IE7-10 |  | P0 | Xiaolong | 2013-01-04 |  | Closed
R005 | Issue | 合同 | 生效的合同和提单需要查看钢厂资源号 | 合同列表增加ERP对应单据号 详细信息页除了增加ERP对应单据号，还需显示捆包号、钢材资源号 |  | P0 | Xiaolong | 2013-01-04 |  | Closed
R006 | Issue | 议价 | 议价员端偶尔出现点击同意或拒绝无反应，但实际已回复 |  |  | P2 | Xiaolong | 2013-01-04 |  | Cancelled
R007 | Issue | 捆包上传 | 批量上传 | 目前采用单条上传模式，效率太低 |  | P0 | 宝信 | 2013-01-04 |  | Closed
R008 | Issue | 议价 | 议价员查看议价捆包详情不方便 |  |  |  |  | 2013-01-04 |  | Suspend
R009 | Issue | 议价 | 捆包详情显示议价折扣后价格（双方） |  |  | P2 |  | 2013-01-04 |  | Cancelled
R010 | Issue | 议价 | 议价改进：分区议价、机器人规则、议价记录查询等 | 1、匹配议价员：小品种+分区+钢种属性，小品种+分区，小品种，大品种 2、机器人同样找 3、找到多个随机指定一个 4、人工议价幅度：小品种+分区+钢种属性，小品种+分区，小品种，大品种 5、机器人议价幅度同样设置 6、机器人议价支持幅度调整：按大品种设置，销售目标完成率找对应幅度调整比率：例如[TL10，0-10%，10%] 7、目标完成率：已完成销量/目标销量（吨），目标销量按大品种计算，取挂牌量/20 8、库龄议价幅度调整：[平均库龄天数，幅度比例] 见详细的产品功能设计文档。 9、销售目标和已销售额要按照品种+小品种+分区+钢种属性分别统计 |  | P0 |  | 2013-01-04 |  | Closed
R011 | Issue | 提单 | 取单通知书 | 1、在现有提单详情页面，增加Radio Button，电子提单和取单通知书 2、电子提单可以直接打印，需要检查是否绑定手机 3、取单通知书需要先填写换单人的身份信息，再继续打印，有打印预览页面 4、取单通知书和电子提单只能用一个 5、取单通知书不用记录打印次数，无密码，记录最后一次操作时间 6、提单列表页面显示打印类型 |  | P0 | Xiaolong | 2013-01-04 |  | Closed
R012 | Issue | 仓库视频 | 放开，登录用户都可以看视频，无映射关系的仓库不要显示视频链接 |  |  | P0 | Mic | 2013-01-04 |  | Closed
R013 | Issue | 短信 | 配款增加短信验证 | 1、点钢贸支付，弹出页面上增加获取验证码、验证码输入和验证功能 2、要显示绑定手机号186-XXXX-0978 3、未通过验证不能继续配款 4、未绑定手机的提示用户先进行手机绑定操作 5、无自由款直接提示不能继续 |  | P0 | Shengjiu | 2013-01-05 |  | Closed
R014 | Issue | 短信 | 提单打印增加短信验证 |  |  | P2 |  | 2013-01-05 |  | Cancelled
R015 | Issue | 接口 | 提单到仓库接口不稳定 | 1、捆包数据仓库不认识 2、接口失败Log、监控? 3、自动发Email |  | P0 | Canbin | 2013-01-05 |  | Closed
R016 | Issue | Admin | 代理登录，用来诊断问题 | 1、admin 网站增加模拟用户登录的功能，输入用户id，无需密码， 登录进前台网站 2、admin登进登出前台要记录Log 3、超级管理员密码需要加强管理 |  | P0 | Shengjiu | 2013-01-05 |  | Closed
R017 | Issue | 接口 | 提单到ERP接口 | 需要返回ERP提单号，可能会多个；分公司提单号 |  | P0 | Canbin | 2013-01-05 |  | Closed
R018 | Feature | 财务 | 我的自由款 | 客户自助查询在钢贸或分公司的自由款余额，包含收条明细余额； 2、可以查询自由款余额 3、查询前需要选择公司（钢贸或各分公司） 4、ERP接口返回收条余额，计算总自由款余额 |  | P0 | Xiaolong | 2013-01-06 | 2013-01-23 | Closed
R019 | Feature | 会员中心 | 业务对账 | 客户自助查询在交易网站的交易明细： 日期、合同号、资源号、钢厂资源号、捆包号、重量、折后单价、金额 |  | P1 |  | 2013-01-06 |  | Closed
R020 | Feature | 账号管理 | 自动封锁违约客户 | 1、出现逾期未支付订单封锁客户，封锁期30个自然日 2、记录下违约合同 3、合同自动撤销 4、封锁期间不能进行交易：不能增加购物车、不能议价、不能生成新合同，提示用户因合同违约账户已经冻结，引导客户去解冻 5、我的账号里增加“解除冻结”，提示用户违约订单数和解除所需金额，调用钢贸支付接口支付违约金 6、每个违约订单违约金500，可以设置 7、标记违约订单状态 8、30个工作日期满自动解冻 |  | P0 | Shengjiu | 2013-01-06 | 2013-01-22 | Closed
R021 | Feature | 后台管理 | 违约订单清单、违约金收款情况查询 | ERP实现 |  | P2 |  | 2013-01-06 |  | Cancelled
R022 | Feature | 卖家门户 | 订单查询、提单查询 | UI待设计和确认. VRM里实现 |  | P1 |  | 2013-01-06 |  | Cancelled
R023 | Feature | 卖家门户 | 卖家查询各品种、区域，按天交易情况 | 成交量、成交金额。 VRM里实现 |  | P1 |  | 2013-01-06 |  | Cancelled
R024 | Feature | 卖家门户 | 促销设置 | 1、批量优惠：订单量达到一定幅度，每顿优惠xx元，按大品种 2、限时优惠：日期范围，设置时间段，每顿优惠金额 3、供应商设置，防止冲突及重复设置 |  | P2 |  | 2013-01-06 |  | In Process
R025 | Feature | 搜索 | 搜索完善词库 | 1、所有品名自动抽取成单个字的词库 2、提供模版给客户，让客户维护两字或以上的常用词库，及同义词 3、确认搜索范围：目前是品名和牌号，是否还系需要扩展？ |  | P2 | Shengjiu | 2013-01-06 |  | Open
R026 | Feature | 搜索 | 用户界面，搜索路径改进 | 见原型设计和需求文档 |  | P0 | Clude |  |  | Closed
R027 | Feature | 卖家门户 | 库存查询 | 暂时用sql生成excel，每天三次，数据库定时任务，自动发送 |  | P0 | Canbin |  |  | Closed
R028 | Feature | 卖家门户 | 销售查询 | 暂时用sql生成excel，每天三次，数据库定时任务，自动发送 |  | P0 | Canbin |  |  | Closed
R029 | Feature | SSS门户 | 质保书不能下载 | 1、用户查看生效的合同明细，下载质保书 2、调用ERP接口 3、加在合同明细最后一列 |  | P0 | Shengjiu |  |  | Closed
R030 | Feature | SSS门户 | 常见问题解答 Q&A | 页面开发，能够搜索 1、通过分类查询和显示Q&A 2、支持分页 3、可以在问题和答案中搜索，显示搜索结果 |  | P2 |  |  |  | Open
R031 | Feature | SSS门户 | IE兼容性问题，选钢贸支付时，页面下半部分看不见 | IE6的问题，建议客户升级 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R032 | Feature | 议价 | 客户可以连续发起议价 | IE7下双击发送，出现此问题。控制按钮双击 |  | P0 | Clude/Xiaolong |  |  | Closed
R033 | Feature | 议价 | 捆包过多时议价界面捆包详情看不全 | 加滚动条 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R034 | Feature | SSS门户 | 禁止用户修改自己的密码 | 去掉菜单 |  | P0 | Mic |  |  | Closed
R035 | Feature | SSS门户 | 批量优惠功能没有分交易区 | 需要重现 |  | P0 | Canbin |  |  | Closed
R036 | Feature | SSS门户 | 取单通知书打印问题 选择打印取单通知书，收到的是电子提单的短信，打印出来的是通知书，系统里显示打印了电子提单 | 程序上午有漏洞，先打印电子提单后，还可以打印取单通知书。下午已经修复。客户提的问题不存在，客户一定是先打印了电子提单。 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R031 | Feature | SSS门户 | 菜单配置，分成买家业务、卖家业务、买家管理员、卖家管理员、新注册用户五个权限组 | 1、菜单和权限配置，页面代码修改 2、用户注册审核通过后自动分配相应的权限组 | shawn | P0 | Mic | 2013-01-05 |  | Closed
R032 | Feature | SSS门户 | 支持生产环境的内测模式 | 指定的几个测试用户单独加入一个用户组 该组内用户不受开盘时间限制 | shawn | P1 | Xiaolong | 2013-01-08 |  | Closed
R033 | Feature | 卖家门户 | 供应商资源上传 | 见PRD文档 |  | P0 | Shengjiu |  |  | Closed
R034 | Feature | 卖家门户 | 资源共享池管理 | 见PRD文档 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R035 | Feature | 卖家门户 | 第三方提单验证 | 见PRD文档 |  | P1 |  |  |  | Closed
R036 | Feature | 卖家门户 | 保证金管理 | 供应商门户 |  | P1 |  |  |  | Closed
R037 | Feature | 合同创建 | 代销合同接口 | 新增代销合同接口： 平台上合同增加两个字段：订单类型、最终卖方 订单类型：10 现货买断销售；20：现货代销 现在的合同都是类型10，最终卖方也是钢贸；供应商的资源销售时类型是20.最终卖方就是供应商。 |  | P0 | Canbin |  |  | Closed
R038 | Feature | 注册改进 | 支持手机号注册 | 一、注册： 1、支持手机号注册，手机号必输 2、输入手机号后获取验证码，用户填写验证码 3、邮箱、公司名称、联系人、税号等均可空 4、登录密码和确认密码必输 5、传送ID和公司名称（手机号作为名称）到erp接口，返回T代码 二、登陆：手机号和T代码都可以登录 三、业务：未完善公司资料的账户可以登录，可以添加购物车并生成合同；但不能支付。支付时提示用户需要先完善公司注册资料 四、个人资料：可以重新绑定手机号；可以完善公司资料，如公司名称、税号。填写了公司资料后调用ERP接口，把最终的公司名称和税号通知ERP。 |  | P0 | Mic |  |  | Closed
R039 |  | SSS门户 | 版面改进 | 1、首页：广告图片、专区位置、各种主推栏目 2、菜单结构 |  | P1 |  |  |  | Cancelled
R040 |  | SSS门户 | 期货模式 | Same as R042 |  | P0 |  |  |  | Cancelled
R041 | Feature | SSS门户 | 自动补货 | 1、捆包上增加是否Online标记，只有online的捆包才能被搜索到 2、每个大品种设置最大投放量和最低补货量 3、按照货号投放，每个货号一旦低于最低补货量，就触发补货，按货号补足到最大投放量 4、按照捆包的库龄投放优先级，后进先出 5、新ERP提供表存储最大和最小投放量设置 |  | P0 | Canbin |  | 2013-02-03 | Closed
R042 | Feature | 期货模式 | 支持期货交易：上传期货资源、期货捆包上传 选购期货、合同生成 | 见PRD文档，及在途在制Tab |  | P0 | Team |  |  | Closed
R043 | Feature | 版面改进 | 首页布局改进、专区显示、推荐区显示 | 见“页面改版Tab” |  | P0 | Alan |  |  | Closed
R044 | Feature | SSS门户 | 按品种合计量，发出短信 | 每天下午收盘，按大品种及特别关注牌号统计成交量，发送短信到定制人手机号 |  | P0 | Canbin |  | 2013-01-22 | Closed
R045 | Feature | 议价管理 | 支持钢种、分区议价及议价设置。 |  |  | P0 |  |  |  | Closed
R046 | Feature | Admin | 订单详情页增加订单号显示 |  |  | P0 |  |  |  | Closed
R047 | Feature | 购物车 | 议价、冲突资源按钮变颜色 |  |  | P0 |  |  |  | Closed
R048 | Feature | 购物车 | 管理购物车界面 | 所有金额保留两位小数，四舍五入 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R049 | Feature | 合同 | 意向单打印问题 | 意向单打印“供方”一栏不能叫“宝钢钢贸” |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R050 | Feature | 合同 | 取单通知书 | 打印取单通知时，提供下拉框可选择以前填过的联系人信息 |  | P2 |  |  | 2013-01-25 | Cancelled
R051 | Feature | 后台管理 | 代销专区增加成交情况短信通知 | 每天两次，收市时发送 |  | P2 |  |  | 2013-01-25 | Open
R052 | Feature | 卖家门户 | 违约撤销订单资源无页面处理 | 宁钢梅钢资源在平台上传之后，客户有成交生成订单，客户两天没有支付，订单自动撤销如何上挂（在资源共享池直接做上挂） |  | P0 |  |  | 2013-01-23 | Closed
R053 | Feature | 卖家门户 | 平台共享资源页面增加 | （1）查询条件 钢厂资源号 捆包号 品种 牌号 规格区间（2）明细导出功能 |  | P0 | Xiaolong |  | 2013-01-22 | Closed
R054 | Feature | 卖家门户 | 平台独占资源页面增加 | （1）查询条件 钢厂资源号 捆包号 品种 牌号 规格区间 （2）明细导出功能 |  | P0 | Xiaolong |  | 2013-01-22 | Closed
R055 | Feature | 卖家门户 | 平台已销资源页面增加 | （1）查询条件 订单创建日期、合同生效日期、钢厂资源号 捆包号 品种 牌号 规格区间 （2）明细导出功能 （3）“成交价”字段 |  | P0 | Xiaolong |  | 2013-01-22 | Closed
R056 | Feature | 我是卖家 | 议价相关设置 | 1、品种议价员设置、议价幅度、机器人议价幅度调整设置 2、议价员管理 供应商门户 |  | P0 | Mic |  | 2013-01-27 | Closed
R057 | Feature | 支付 | 线下配款 | 支持线下配款，提货时检查线下是否已配款 |  | P0 | Canbin |  | 2013-01-24 | Closed
R058 | Feature | 合同 | 后台合同金额计算的1分钱差异问题 | 1、按资源号+价格分组，每组算行金额四舍五入，每一行合计起来作为订单金额。 2、总金额 和 捆包行金额的差调整到最后一个捆包上 |  | P0 | Canbin |  | 2013-01-24 | Closed
R059 | Issue | 议价 | 3次还盘之后钢贸最后给出参考议价幅度 | 按照需求实施 |  | P2 | Xiaolong |  | 2013-01-27 | Open
R060 | Issue | 提单 | 分公司提货时没有分公司提单号 | 验证一下问题 |  | P0 | Canbin |  | 2013-01-24 | Closed
R061 | Issue | 系统 | 开盘时倒计时，时钟不准 | 1、数据服务器、应用服务器时钟同步 2、生成订单增加检查，确保只能在开盘时间段内方可生成 3、特殊测试帐户不要限制 |  | P0 |  |  | 2013-01-27 | Closed
R062 | Issue | 支付 | 融资平台只能在总部生效，分公司平台受控 | 按照需求实施 |  | P0 | Canbin |  | 2013-01-24 | Closed
R063 | Issue | 资源搜索 | 用户长时间停留在搜索界面，如果点击已经销售的捆包，报Error500 | 友好提示信息，比如“抱歉，您选择的捆包已经被其他人购买了，请重新搜索！” |  | P1 | Xiaolong |  | 2013-01-25 | Closed
R064 | Issue | 线下支付 | 即使线下支付的客户，也可以选择钢贸支付 | 设置了允许线下支付的客户，选择支付时提供选项给客户，汇票支付和自由款支付。 普通的客户还和现在一样，不受影响 |  | P0 | Xiaolong | 2013-01-28 | 2013-01-31 | Closed
R065 | Issue | 登录 | 高峰期登录时，验证码有时出不来 | 1、把验证码的图片存储在数据库里 2、Admin可以重新生成验证码图片 3、验证码增加字母 |  | P0 | Alan | 2013-01-28 |  | Closed
R066 | Issue | 首页 | 生僻特价区 | 见单独Tab |  | P1 |  | 2013-02-21 |  | Cancelled
R067 | Issue | 资源搜索 | 仓库上传损坏捆包图片 |  |  | P0 |  | 2013-02-21 |  | Closed
R068 | Issue | memCache | 验证码使用缓存 |  |  | P0 | Alan | 2013-02-21 | 2013-02-22 | Closed
R069 | Bug | 在途合同 | 生成合同出错时，提示信息一闪而过 |  |  | P0 | Shengjiu | 2013-02-21 | 2013-02-22 | Closed
R070 | Bug | 在途在制 | 在途在制业务公司管理员不应该能够生成合同 | 参照加入购物车的控制逻辑，查找菜单权限 | [5 empty] | Closed
R071 | Bug | 系统 | 403报错页面不友好 |  |  | P2 |  |  |  | Open
R072 | Issue | 在途在制 | 在途、在制当剩余销售量=0时不应该在搜索到 | 方案需要讨论 | [5 empty] | Cancelled
R073 | Issue | 资源搜索 | 捆包视频 | 捆包视频查看时，如果没有当天视频文件，则显示前一天的 | liujing | P0 | Mic | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R074 | Issue | 管理 | 显示在线人数地图 | 显示在线人数 | liujing | P0 | Mic | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R075 | Issue | 提单 | 提单取吊装费的逻辑改动 |  | liujing | P0 | Canbin | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R076 | Bug | 合同 | 订单分页报错 |  |  | P0 | Xiaolong | 2013-02-22 | 2013-02-25 | Closed
R077 | Issue | 资源搜索 | 在制资源捆包图片替换 | 替换成刘晶提供的特定图片 | liujing | P0 | Canbin | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R078 | Issue | 在途在制 | 在制捆包详情页面显示联系人和电话 |  | liujing | P0 | Clude | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R079 | Issue | 性能改进 | 使用python专用oracle连接包 |  |  | P0 | Clude | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed
R080 | Feature | 撮合业务 | 需要交易细节 |  |  | P2 |  |  |  | Open
R081 | Feature | 购物车 | 不可议价处理 | 1、购物车支持按议价标志分组 2、不可议价的购物车组禁止议价，只能直接生成合同 |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R082 | Issue | 融资提单 | 融资合同，不允许打印取单通知书 |  |  | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R083 | Bug | 在途在制 | 未上架的在途和在库资源不允许生成订单 | 1、不允许直接url访问捆包详情 2、不允许生成订单 |  | P0 | Alan |  |  | Closed
R085 | Issue | 宁钢现货 | 捆包详情查看质量信息 |  |  | P0 | Xiaolong | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Closed
R086 | Issue | 宁钢现货 | 合同里提供质保书下载 |  |  | P0 | Xiaolong | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Closed
R087 | Issue | 在途改进 | 在途资源不允许议价 | 在途资源接口导入时，议价标志设置为否 | Qingang | P0 | Canbin | 2013-03-13 |  | Closed
R088 | Issue | 在途改进 | 资源搜索结果页面改善 | 1、列表页面：最有一列购物车图标不要灰掉，可以点击，跳转到详情页面 2、在库图标后增加显示预计到库天数，并按升序排序 3、预计到库天数= 预计入库日期 - 当前日期 | Qingang | P0 | Liu | 2013-03-13 |  | Closed
R089 | Issue | 在途改进 | 捆包详情页面 | 1、价格应该显示现价，而不是原价 2、需求量默认为可供量 3、显示质量信息 4、醒目字体显示到货天数，计算同前一条Issue | Qingang | P0 | Liu | 2013-03-13 |  | Closed
R090 | Feature | 供应商开户 | 提供Step by Step的供应商开户功能 此权限只分配给bggm的用户 | 1、输入T代码，调出该供应商的资料，显示：公司名称、税号、开户行名称、开户行账号、邮政编码、固定电话、传真、手机号 2、输入组织代码证号、法人代表、身份证号 3、点击下一步，保存上述信息，进入开华夏银行子账户页面 4、点击开户，调用银行接口，建立子账户 5、点击下一步，进入授权页面 6、点击授权按钮，为该供应商的用户分配卖方权限（除了管理员） 7、成功后，给T001用户绑定的手机发送短信：尊敬的TXXX0001用户，我们已为你开通卖家权限和华夏银行子账户，您现在可以登录宝时达开始业务了。谢谢！ | Chi | P0 | Xiaolong | 2013-03-15 |  | Cancelled
R091 | Bug | 华夏银行 | 接口传送金额时x100带来1分钱误差 | 1、在数据库里计算 2、数据库里提供函数，把金额x100，返回到phyton 3、把计算后的金额作为接口传送到华夏银行接口 | liujing | P0 | Canbin | 2013-03-18 |  | Closed
R092 | Issue | 客户注册 | ERP里客户状态为10，导致不能收款 | 客户做过资料完善，调用ERP接口时，ERP应该把客户状态设置为20. | liujing | P0 | Zhang Aolin | 2013-03-18 |  | Closed
R093 | Issue | 购物车 | 无需议价直接生成订单，去掉验证码 | 对于无需议价生成订单时，去掉验证码，用户确认弹出框还要保留 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-03-18 |  | Closed
R094 | Issue | 在途在制配款 | 配款显示信息改进 | 1、上面根据配货状态提示用户“该订单正在配款中...”或“该订单已经配货完成” 2、显示定金支付金额，配款金额 3、勾选捆包，计算应付金额时，去除定金部分 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-03-18 |  | Closed
R095 | Issue | 华夏银行支付 | 客户子账户无钱，却可以付款成功 | 查询是否华夏银行接口是否有问题 | liujing | P0 | Canbin | 2013-03-18 |  | Closed
R096 | Issue | 融资限制 | 只有钢贸的资源才可以融资 | 请确认 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-03-18 |  | Closed
R097 | Issue | 资源搜索 | ERP上传的资源产地为什么空？ | 请确认问题根源 | liujing | P0 | Canbin | 2013-03-18 |  | Closed
R098 | Issue | 现货资源 | 供应商资源上传 | 我的信息设置不完整时，禁止用户进入此功能，提示用户先进行设置 | Shawn | P0 | Liu | 2013-03-19 |  | Closed
R098 | Issue | 现货资源 | 供应商资源上传 | 我的信息设置不完整时，禁止用户进入此功能，提示用户先进行设置 | Shawn | P0 | Liu | 2013-03-19 |  | Closed
R099 | Feature | 资源管理 | 下拉框支持查询 | 现货期货录入：下拉框支持查询 | zhuang | P0 | Liu/Alan | 2013-03-19 |  | Closed
R100 | Feature | 新在途模式 | 原有在途功能保留，支持新的在途模式 合同保证金 + 多次配款 | 捆包信息已经知道，只是未入库，交易过程类似在库，支持议价、购物车等。 1、ERP资源上传，类似在库资源上传接口，只是捆包类型不同。Is_virtual = 4 （Canbin） 2、搜索页面支持/捆包详情页面 3、加入购物车 4、购物车显示需要单独分组 4、生成订单同在库，新的订单类型（老李提供接口） 5、可以定金支付或全额预付 6、多次配款 7、配货接口：ERP通知平台捆包入库信息，包括仓库（clude） 8、只有入库的捆包才可以提货 9、提货时检查配款是否充足 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-03-29 | 2013-04-26 | Closed
R114 | Feature | 在库、在制模式修改 | 支持全额预付、保证金（3%，5%）、在制支持定金（20%） | 2.2.1 当天（零点前）必须支付合同保证金或全款，否则合同撤销 2.2.2 都可以选择全额或定金，定金比例3%和5%二选一， 必须在订单有效期内付清余款。超期未付清余款的，订单撤销，罚没定金 2.2.3 两个比例和有效天数可以配置 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R101 | Feature | 财务公司接口 | 提供供应商信息接口给财务公司 | 财务公司需求：财务公司需要同步平台供应商卖家相关信息，需要ERP上传平台供应商信息的接口 | qingang | P0 | Canbin | 2013-03-29 | 370101 | Closed
R102 | 账户通 | 账户中心下新菜单 | 1、显示账户余额，支持查询钢贸、财务公司、华夏银行各个账户的余额查询 2、查询账户明细 3、选择保证金银行、查询保证金、缴纳及释放 | 1、参考静态页面 2、可以充值 3、可以提现 4、钢贸自由款查询时，要按分公司查 5、华夏银行第一次调用接口自动开户 （canbin） 6、可以管理保证金 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R103 | Feature | 支付页面改进 | 需要统一考虑各种订单、各种业务的差异和公用 | 1. 参考静态页面 2. 订单详情页面配款Tab： 2.1 钢贸在库：可以选择分公司; 其他供应商不能选择分公司 2.2 在库、新在途、在制 2.2.1 当天必须支付合同保证金或全款，否则合同撤销 2.2.2 可以选择全额或合同保证金，保证金比例3%和5%二选一，必须在订单有效期内付清余款（比例可以配置） 2.4 新在途、在制都是只能选择总部开票 3. 支付页面 A 备用金账户： 3.1 支持 钢贸自由款支付、交易中心自由款支付、财务公司支付、华夏银行支付 3.2 钢贸支付时，括号里显示是总公司还是具体某分公司 3.3 当前一页面选择分公司时，本页面只能选择钢贸支付 3.4 可以查询余额 3.5 可以当场充值； 3.5.1 钢贸支付、交易中心支付、财务公司支付只需要显示账户信息； 3.5.2 华夏银行充值：弹出窗口，输入充值金额，调用接口直接充值 3.6 当允许客户银票支付时，再多一个银票支付选项 B 网银直联（财务公司） 3.11 跳到财务公司超级网银接口，转账并支付 C B2B在线支付（财务公司） 3.12 跳到财务公司跨行转账接口，选择银行转账并支付 D 融资支付 3.13 钢贸在库订单才支持融资 3.14 华夏银行和财务公司融资 | liujing | P0 | Xiaolong | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R104 | Feature | 我的信息 | 选择保证金银行、更改银行等 | 现有页面修改 交易模式不可修改 | liujing | P1 |  |  |  | Cancelled
R105 | Feature | 范达城、来客圈 | 三个商城的方案 | 1、数据库公用 2、索引服务器公用 3、接口服务器公用 4、Web和App各自部署 5、捆包表增加Mall_ID字段，区分宝时达、范达城、来客圈 6、搜索时增加全局参数，用来支持全网搜索还是站内搜索 7、当全网搜索时，显示的资源列出所属网站 8、点击捆包详情时，跳到对应网站 9、首页增加站点切换功能，支持自动登录（如果在当前站已经登录过） 10、登录首页去掉，启用新的登录页 11、购物车支持按mallid 分组，图标区分（xiaolong） |  | P0 | Clude |  | 2013-04-26 | Closed
R106 | Feature | 申请入驻 | 为新供应商提供入驻申请功能 | 1、当没有卖家权限时，我是卖家下只有一个菜单：申请入驻 2、点击申请入驻，跳到申请入驻页面，静态页面 3、ERP卖家启用后前台隐藏申请入驻菜单（参见R107） 4、授权API，可以用存储过程实现 | liujing | P0 | Mic | 2013-04-09 | 2013-04-12 | Closed
R107 | Feature | 供应商开通 | 开通供应商的后台功能 | 在ERP里实现 11、设置供应商使用的产地 12、设置每个产地下的大品种、牌号、技术标准 13、设置供应商使用的仓库及验单设置 14、分配入驻商城，选择分区代码，选择卖家（交易中心或钢贸公司）； 15、授权 99、设置完毕，点击开通，供应商可以正式上线，设置启用标志 | liujing | P0 | Lance | 2013-04-09 | 2013-04-26 | Closed
R084 | Issue | 现货录入 | 选择仓库时支持拼音码查询，选择输入 |  |  | P0 | Liu |  |  | Cancelled
R108 | Feature | 供应商资源上传 | 供应商资源上传 | 1、录入现货和期货时，只能选择后台分配的仓库 2、所有下拉框支持搜索（牌号、仓库、技术标准） 3、产地只显示后台配置的产地 4、联系人支持选择，从常用联系人表选择 5、新的联系人自动添加到常用联系人表 6、仓库、大品种、小品种把拼音码或品种代码放在括号里，支持用户输入匹配 |  | P1 | Shao Xiaojun | 2013-04-09 |  | Closed
R109 | Feature | 后台设置 | ERP里提供必要的各种数据设置 | 1、设置品种组距 2、品种卷重级别 3、搜索卷重范围 4、在制卷重范围 5、大品种管理：可以设置是否平台使用、显示顺序、基准价描述 6、合同撤销工具(已完成) |  | P0 | Lance | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R110 | Feature | 新手上路 | 第一次登录显示新手上路指南 | 参见静态页面 1、第一次登录，弹出新手上路指南页面，播放falsh 或 视频 2、用户可以选择下次不再显示 | chi | P0 | Mic | 2013-04-09 | 2013-04-26 | Closed
R111 | Feature | 在制提单接口 | 在制合同提单下发ERP | 接口开发 |  | P0 |  |  | 2013-04-02 | Closed
R112 | Feature | 代运提单吊装费 | 从ERP取吊装费，发到物流网 |  |  | P0 |  |  | 2013-04-02 | Closed
R113 | Feature | 代运运费支付 | 只支持钢贸支付 | 根据订单决定是总部还是分公司 |  | P0 | Xiaolong/Canbin |  | 2013-04-02 | Closed
R115 | Feature | 在制起订量 | 每次挂期货，允许用户指定本次卖盘的最小起订量 | IS_offertosell 增加字段 MinOrderQty字段 上架之后不允许修改 | chi | P0 | Clude | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R116 | Feature | 首页分区 | 特价商品、疯狂抢购、限时优惠 | 1、计价/查看/上架 页面，支持把选择的捆包加入各个分区（210，220，230） 2、admin 设置每天限时优惠的时间段 （shao xiaojun） |  | P0 | Jian |  |  | Cancelled
R117 | Feature | 广告管理 | 提供广告位管理的功能，方便后台用户进行设置 | 在ERP实现： 1、定义每个商城的广告位（预置，不需要页面维护） 2、为每个站每个广告位管理图片、有效期、Landing_URL、Title、播放顺序、打开方式 3、创意状态：暂停、启用 4、默认创意 5、预览 |  | P1 |  | 2013-04-09 |  | Closed
R118 | Bug | 议价服务器 | 议价服务器，每5分钟写一次议价记录时太慢，影响议价速度；议价员经常白屏 | 1、数据库建索引 2、改进算法 3、线程技术？ | haifeng | P0 | Xiaolong / Clude | 2013-04-09 | 2013-04-12 | Closed
R119 | Bug | 支付 | 融资成功，宝时达合同还是未生效 |  |  | P1 | Canbin |  |  | Closed
R120 | Bug | 登录 | 用户登录sss可以，登录baostar失败 |  |  | P1 | Mic |  |  | Closed
R121 | Feature | 支付 | 最后付款日短信提醒 | 付款到期日当天的上午11：00；下午5：00提醒用户付款（合同保证金、定金/货款） | haifeng | P0 | Mic | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R122 | Bug | 支付 | 违约金支付失败 |  |  | P1 | canbin |  |  | Closed
R123 | Feature | 支付 | 挂牌按品种的平均价 | 提供接口给财务公司调用 |  | P1 |  |  |  | Closed
R124 | Feature | 支付 | 仓库代码同步 |  |  | P1 |  |  |  | Closed
R125 | Feature | 支付 | 财务公司接口https支持 | 改用签名 |  | P0 |  |  |  | Closed
R126 | Feature | 支付 | 带交易指令的支付接口 | B2B支付 |  | P1 |  |  |  | Closed
R127 | Feature | 支付 | 财务公司保证金接口 | 缴纳、释放、扣除保证经、保证金查询 | haifeng | P0 | Canbin | 2013-04-09 | 2013-04-26 | Closed
R128 | Feature | 支付 | 华夏银行质押物清单接口 |  | haifeng | P0 |  | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R129 | Feature | 支付 | 第三方支付接口完善 | 财务公司、华夏银行账户有效性检查及资料完善 |  | P1 |  |  |  | Closed
R130 | Feature | IT | 负载均衡服务器更换410 | 切换到410新机器 |  | P0 | Yan |  |  | Closed
R131 | Feature | IT | 接口服务器双机备份？ |  |  | P1 |  |  |  | Closed
R132 | Feature | 接口 | 接口清单整理，技术改进 | Log、处理队列、文档 |  | P1 |  |  |  | Closed
R133 | Feature | 商城 | 一个供应商支持同时在范达城、来客圈挂资源销售 |  |  | P2 |  |  |  | Open
R134 | Feature | 支付 | 5个供应商华夏银行保证金账户开通 | 收集资料，调用华夏银行接口，开户 | haifeng | P0 | Canbin | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R135 | Feature | 供应商 | 供应商资源上传改进： 现货、期货 录入 激活 定义 管理 | 1、激活：激活时把需要的保证金分配进去 2、只有激活的才可以上架 3、实时计算剩余可用保证金 4、交易规则设置，只有设置完交易规则才可以上架 5、期货同样进行修改 6、具体字段说明见tab3 7、存储过程修改（供应商录入临时表捆包到正式表捆包，计算可用保证金、期货录入到正式捆包表）（canbin） 8、在制 - 我的资源管理 - 组距加减价设置、预览、删除（相当于原来的撤销） | haifeng | P0 | Shao xiaojun | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R136 | Feature | 交易平台 | 生僻特价区配货算法 | 1、把捆包按厚/中/薄，小/中/大分组 2、每一组里那一个平均重量的捆包 3、优惠金额还是按照需求数量计算，跟实际配货无关 | haifeng | P0 | Clude | 2013-04-09 | 2013-04-19 | Closed
R137 | Issue | 物流网上线准备 | 初始密码太简单，需要字母+数字随机生成 |  | jiaoyun | P0 | Clude | 2013-04-09 | 2013-04-12 | Closed
R138 | Issue | 物流网上线准备 | 生产环境数据准备，清除测试数据，导入正式车队数据 |  | haifeng | P0 | Mic | 2013-04-09 | 2013-04-12 | Closed
R137 | Feature | 交易平台 | 销售追踪管理 | 1、在库销售跟踪： 1.1 显示销售掉的捆包 1.2 支持分页 1.3 导出时导出当前查询条件的明细 1.4 显示符合查询条件的数据的合计和选中数据的合计 2、在制销售跟踪 需要讨论 | haifeng | P0 | Clude | 2013-04-09 | 2013-04-26 | Closed
R133 | Feature | 接口/资源管理 | 同比价网集成 | 1、提供接口供比价网调用：自动创建客户、供应商、导入资源，接收令牌 2、供应商分配卖家权限 3、供应商登陆后管理我的资源 4、供应商可以把资源上架，也可以直接输入令牌，生成意向客户的意向订单 5、令牌和供应商+客户绑定，有有效期控制（7天），只能使用一次；生成意向订单后令牌失效 |  | P0 | Xiaolong |  | 2013-05-17 | Closed
R134 | Feature | 我的订单 | 我的订单UI改造 | 通过流程图导航显示客户的订单 |  | P0 |  |  | 2013-05-17 | Closed
R135 | Feature | 物流网 | 物流网改造 | 见物流网单独的Tab |  | P0 |  |  | 2013-05-28 | Closed
R136 | Feature | 保证金管理 | 交易明细查询 | 显示保证金总额、保证金余额、保证金支出、保证金支出明细（按品种） |  | P0 | Hanpeng |  | 2013-05-10 | Closed
R137 | Feature | 范达城改进 | 资源手动录入 | 1、入库日期明明已经填写了，还是提示不能为空 2、有必输项未填写，点添加时，弹出的提示框在IE浏览器下位置错乱 3、长度一栏可以填数字，也要支持填写字母c（大小写一样）来代表0 4、保存按钮要控制双击 5、账户通页面，在“您已添加了以下账户”后面增加说明信息：“请注意：目前只有财务公司和华夏银行支持上挂资源保证金业务！” 6、资源上传页面增加功能导航说明，可收缩 |  | P0 | Shao Xiaojun |  |  | Closed
R138 | Feature | 范达城改进 | 页头上（Header1）增加“我要卖货” | 按钮：我要卖货 1、如果尚未登陆，跳到登陆页面 2、如果已经登陆，跳到资源上传 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  | 2013-06-07 | Closed
R139 | Feature | 范达城改进 | 范达城的供应商在宝时达里不要看到卖家菜单 | 特殊判断 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  | 2013-06-06 | Closed
R140 | Feature | 范达城/宝时达 | 添加购物车 | 1、如果用户尚未登陆，提示用户先去登陆，而不是先提示尚未开盘 2、如果已登陆未开盘，提示用户尚未开盘及开盘时间 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  | 2013-06-08 | Closed
R141 | Feature | 范达城/宝时达 | 提货流程改进 | 自提： 1、我要提货 2、安排车辆 3、打印提单 代运： 1、我要提货 2、代运委托页面 3、委托单下发物流网 | zhangyan | P0 | Xiaolong | 2013-06-08 | 2013-06-19 | Closed
R142 | Feature | 范达城/宝时达 | 提单和ERP接口 | 1、自提提单：生成提单后下发ERP 2、代运提单：客户付款后再下发ERP | zhangyan | P0 | Canbin | 2013-06-08 | 2013-06-19 | Closed
R143 | Feature | 范达城 | 卖家发货确认 | 见静态页面 | zhangyan | P0 | Hanpeng | 2013-06-08 | 2013-06-15 | Closed
R144 | Feature | 范达城 | 卖家开具发票 | 见静态页面 | zhangyan | P0 | Hanpeng | 2013-06-08 | 2013-06-18 | Closed
R145 | Feature | 范达城 | 卖家付款查询 | 见静态页面 | zhangyan | P0 | Hanpeng | 2013-06-08 | 2013-06-19 | Closed
R146 | Feature | 范达城 | 客户收货确认 | 见静态页面 | zhangyan | P0 | Hanpeng | 2013-06-08 | 2013-06-20 | Closed
R147 | Feature | 范达城 | 提货过程中的短信 | 见短信模版 | zhangyan | P0 | Xiaolong | 2013-06-08 | 2013-06-21 | Closed
R148 | Feature | 宝时达/范达城 | 现货资源上传页面改版 | 1、改版 2、点击复制，把选择的捆包信息填到页面上方的区域，添加后创建新的捆包 3、点击修改，把选择的捆包信息填到页面上方的区域，此时添加按钮更名为保存，保存时更新现有捆包 4、点击提交时，如果是AAA供应商，直接跳到资源定义页面；如果是A级供应商，跳到资源激活页面 | zhangyan | P0 | Lihanpeng | 2013-06-08 | 2013-06-13 | Closed
R149 | Feature | 范达城 | 我的范达城菜单分家 | 分成我要买货和我要卖货两个按钮，下拉菜单分别是买家和卖家的菜单 | zhangyan | P0 | Xiaolong | 2013-06-08 | 2013-06-09 | Closed
R150 | Feature | 宝时达/范达城 | 记住登录前页面 | 用户做某一项操作，如果需要登录而未登录，自动跳到登录页面，登录成功后自动跳转到登录前的页面 | Cheng | P0 | Xiaolong | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Closed
R151 | Feature | 宝时达/范达城 | 现货资源上传页面测试反馈 | 1、颜色/涂层就是原来的相关属性，自由输入 2、长度输入框下增加提示文字：“长度为0时可以用字母C表示” 3、技术标准也要支持用户即时新增，只有当用户选择了大小品种后方可增加 4、新增牌号按钮，当用户选择了大品种后就可以添加 | zhangyan | P0 | Lihanpeng | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Closed
R152 | Feature | 范达城 | 供应商仓库管理 供应商可以建立自己的仓库，也可以从钢贸的协议仓库中选择使用 | 见静态页面 1、新建自己的仓库，只给自己使用：输入仓库名称、存放地区、仓库详细地址、联系人、联系电话、出库费单价（元/吨）、免仓储期（天） （xiaolong） 2、仓库编码规则和秦钢确认（Xiaolong） 2、可以选择钢贸的协议仓使用：选择时带出名称、地址、存放地区，不可修改；输入联系人、电话、出库费单价、免仓储期 （xiaolong） 3、供应商仓库列表列出两种仓库的合集 （xiaolong） 4、宁钢、梅钢可用仓库初始化 （Canbin） 5、现货资源录入，只列出该供应商可用的仓库（hanpeng） | zhangyan | P0 | xiaolong/hanpeng/canbin | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Closed
R153 | Feature | 范达城 | 范达城提单出库费计算 | 范达城系统下，所有提单的出库费在网站自己计算，不再依赖后台ERP 宝时达维持现状 | Chi | P0 | canbin | 2013-06-18 | 2013-06-21 | Closed
R154 | Feature | 范达城 | 提单样张下载和打印 | 可以下载，可以打印 | zhangyan | P0 | xiaolong | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Closed
R155 | Feature | 宝时达/范达城 | 财务公司接口对账 | 1、每次调用财务公司接口（保证金冻结、释放、充值、提现、支付）记录log 2、提供接口给财务公司，返回指定日期的交易日志，供双方对账 | 财务公司 | P0 | canbin | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Closed
R156 | Feature | 范达城 | 资源激活及保证金充值改进 | 1、在资源激活页面勾选捆包点击“缴纳” （页面1）， 若可用保证金>=需缴纳保证金，弹出提示窗口，提示用户激活成功，并请用户选择“继续激活其它资源 或 “现在去资源定义“， 如果选择去资源定义，则跳转到资源定义页面。 2、若可用保证金<需缴纳保证金，进入保证金支付页面，在保证金支付页面显示出前一页面选择的捆包（页面2-2）； 3、若自由款余额充足，“保证金支付”按钮变亮，点击“保证金支付”，调用银行接口，把需要的自由款金额转到保证金账户并激活资源，用户收到系统短信，同时跳转资源定义页面（页面2-2）； 4、若自由款余额不够，“保证金支付”按钮变灰，用户选择“保证金充值”按钮，只要用户的结算账户余额充足，调用银行接口，把需要的金额转入自由款再转入保证金账户，并激活资源，用户收到短信（页面2-2）； 5、跳转到资源定义页面后，若保证金已被锁定，捆包激活成功，则跳出提示框“恭喜您。。。。”（页面5-1）； 6、若结算户余额不足，或根本就没有结算户，则提示框“谢谢您。。。” （页面5-2）。 见静态页面 | zhangyan | P0 | lihanpeng/canbin | 2013-06-20 |  | Closed
R108 | Feature | 范达城-线材业务 | 搜索页面支持新的大品种 | 1、在交易中心ERP里配置新的线材的大品种及显示顺序（Canbin）。 BA_Category: IsECUsed (1-宝时达专用；2-范达城专用；3-来客圈专用) 2、大品种attr7存储：板、卷、管材、线材（B/J/G/X） 3、宝时达、范达城搜索页面左边的产品类别根据设置显示 | qingang | P0 | Rich |  |  | Closed
R109 | Feature | 范达城-线材业务 | 搜索条件配置 | 新的大品种不支持冲压等级、强度等级、r/n值搜索 规格搜索：当左边选择了线材品种（attr7 = G, X）时，文字修改，长度灰掉 | qingang | P0 | Canbin |  |  | Closed
R110 | Feature | 范达城-线材业务 | 存放地字典 | 字典类型：311；增加包头及周边，代码：bt | qingang | P0 | Canbin |  |  | Closed
R111 | Feature | 范达城-线材业务 | 搜索结果页面 | 1、增加件数和件重两列， 2、列标题文字调整 3、线材产品行上不显示加入购物车图标 参考静态页面 | qingang | P0 | Rich |  |  | Closed
R112 | Feature | 范达城-线材业务 | 范达城有自己的质量等级字典 | 1、Merge_Grade：用保留字段区分是宝时达用还是范达城用（Canbin） 2、搜索页面，宝时达/范达城的质量等级下拉框显示各自的质量等级（Rich） 字典等级：310 | qingang | P0 | Rich/Canbin |  |  | Closed
R113 | Feature | 范达城-线材业务 | 线材资源详情页面 | 参考静态页面 1、输入订购件数，计算订购重量、订购金额 2、订购件数不能超过剩余件数 3、确认后添加到购物车 4、购物车显示件数 | qingang | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R114 | Feature | 范达城-线材业务 | 合同详情页面 | 1、定义新的合同类型 2、合同捆包明细如何处理？ 3、显示页面根据静态页面调整 （订单件数） | qingang | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R115 | Feature | 范达城-线材业务 | 合同支付、生效及下发ERP（不用去钢贸） | -保证金+全额预付 -保证金+融资 | qingang | P0 | Xiaolong/Canbin |  |  | Closed
R116 | Feature | 范达城-线材业务 | 资源上传 | 1、质量等级只显示范达城用的数据 2、增加件重上下限 3、增加件数 4、长度灰掉 5、文字 6、捆包表/临时表增加字段 参考静态页面 | qingang | P0 | Hanpeng |  |  | Closed
R117 | Feature | 范达城-线材业务 | 资源上传下面的列表、资源激活、定义、我的资源、高级搜索条件 | 显示信息增加件数，查询条件的文字 | qingang | P0 | Hanpeng |  |  | Closed
R118 | Feature | 范达城-线材业务 | 其他 | 捆包类型：is_virtual = 5 合同类型：order_type=5 （线材在库） 合同下发交易中心ERP 结算单位：供应商自己 搜索引擎 ERP订单类型 大图/小图 行业用途 | qingang | P0 | All |  |  | Closed
R119 | Feature | 范达城 | 存放地搜索条件的问题 | 外部供应商的仓库无法显示出来，导致无法按存放地搜索 | zhangyan | P2 |  |  |  | Open
R120 | Feature | 范达城 | 资源管理 - 5天AAA级待遇 | 1、所有供应商默认AAA，当有第一捆上架时开始倒计时，5天后恢复A级 2、恢复A级时，把所有上架资源下架，重新计算所有捆包的保证金 3、现有资源保证金改成0，已经激活的资源保持激活状态，已经上架的资源保持上架 4、后台定时任务是否可以改成centos服务，通过服务调用存储过程，而不是使用数据库job来调度 （Lijian） | zhangyan | P0 | Canbin/Lijian | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R120 | Feature | 范达城 | 资源上传改进 | 2、供应商第一次进入资源上传页面，弹出窗口，提示用户阅读协议，选择保证金平台；当客户选择了保证金平台或用户勾选“我已知道了”，下次不再弹出 （见静态页面） 3、资源上传页面： - 支持搜索历史捆包（分状态区分未上传和已上传） - 有查询条件，支持分页，可以选择每页记录数，默认60 - 联系人/手机号从当前用户资料中带出，可以修改 - 线材等品种，不能录入的东西要灰掉 - 板卷类，件数默认1 - 切换产地时，大小品种没有清空 - 提交时可以选择部分捆包提交 | zhangyan | P0 | Hanpeng | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R121 | Feature | 范达城 | 资源上传改进 | 4、资源激活：高级查询条件IE下版面乱了 5、从资源上传页面，点提交时，如果用户选择现在就去激活资源，跳到资源激活页面时，资源激活页面只显示本次提交的捆包，并且选中 6、点击缴纳，如果保证金够用则激活捆包；如果是AAA级，激活捆包但保证经占用为0。自动弹出资源定义窗口；如果保证金不足，保持现状。 | zhangyan | P0 | Rich | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R122 | Feature | 范达城 | 资源激活的缴纳弹出窗口 | 7、资源定义弹出窗口，按品种设置可议/不可议，是否自动定价（启用灰掉），议价幅度、最低限价；注意：可议/不可议按品种设置，存到每个捆包上；点击直接上架，保存设置并上架，跳到我的资源；点击取消放弃保存设置，保证金释放，关闭弹出窗口。 （见静态页面） 8、资源定义菜单去掉 | zhangyan | P0 | Suqiong |  | 2013-07-11 | Closed
R123 | Feature | 范达城 | 资源上传时新建仓库 | 新建仓库时，不要跳到仓库管理菜单，而是在当前页面弹出窗口实现 | zhangyan | P0 | Xiaolong | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R124 | Feature | 范达城 | 发货须知及样张下载更新 | 样张下载菜单改成：发货须知 1、范达城买家提货单样张 2、范达城卖家发货通知书样张 3、范达城买家委托代运单样张 其中发货通知书打印格式参照样张改进 （参见静态页面） | zhangyan | P0 | Xiaolong | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R125 | Feature | 范达城 | 资源上传 | 资源上传录入页面，IE下很多bug：如该灰掉的没有灰掉，不支持输入的项目还提示输入的数字不正确 | zhangyan | P0 | Rich | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R126 | Feature | 范达城 | 我的资源管理 | 1、用户进行了缴纳、上下架等操作后，请利用AJAX刷新页面，最起码要记住当前条件 2、资源激活页面也有同样的问题 | zhangyan | P0 | Rich | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Closed
R127 FDC00083 | Feature | 范达城/宝时达 | 资源搜索改进 | 1、支持按供应商名称搜索 2、捆包列表增加显示供应商名称、上架日期 3、支持按上架日期排序 UI见附件：FDC_00083需求附件.jpg | qingang | P0 | Rich | 2013-07-10 | 2013-07-11 | Closed
R128 FDC00081 | Feature | 范达城 | 资源管理 | 范达成开盘时间允许对未上架资源修改价格、议价幅度并上架，不允许下架 | Qingang | P0 | Rich | 2013-07-10 | 2013-07-11 | Closed
R129 | Feature | 宝时达/范达城 | 捆包上的联系人、手机带到合同中 | 1、捆包上的联系人、手机号码带到合同中，支持多个 2、发送短信时给合同中所有联系人发送短信 | Chi | P0 | Canbin/Hanpeng | 2013-07-12 |  | Closed
R130 FDC_00105 | Feature | 范达城 | 宝盈通接口上传资源 | 1、在范达城网站打开宝盈通登陆页面，选择捆包 2、调用范达城为宝盈通提供的库存上传接口 3、上架时调用宝盈通接口，锁定库存 4、下架时调用宝盈通接口，释放库存 | Chi | P0 | Jian | 2013-07-11 |  | Closed
R131 BSD_00002 | Feature | 宝时达/范达城 | 搜索细化 | 1、行业部件表（rndefault.utils_industrycategory）：增加三级部件，三级部件的顺序码既代表顺序，也代表位置；三级部件可以不维护 2、部件品种牌号表（exerp.icateproducttype）：存储每个三级部件对应的品种+牌号+厚度范围； 2、按用途搜索，选择部件后，左侧是大图，右侧显示三级部件图；如果没有三级部件图，则显示爆炸图 3、三级部件要按照顺序号显示在对应的位置上 4、选择二级部件搜索时，按二级部件对应的品种+牌号搜索；选择三级部件搜索时，按三级部件对应的品种+牌号+厚度范围组合搜索； 5、ERP里提供维护工具，维护三级部件对应的品种+牌号+厚度范围 6、现有数据整理及新数据导入（Canbin） | Liujing | P0 | Rich/ Canbin | 2013-07-12 | 2013-07-18 | Closed
R132 FDC_00089 | Feature | 范达城 | 新的Excel资源上传模版 | 1. 产地SHEET：（1）新增产地数据库维护，原始产地17个，现增加为40个。（2）备注语句描述修改，原始为“***（庄嘉慧13761780230）”，更改为“***（客服电话021-61831166转1052 或1053” 2. 品种代码SHEET：增加备注。“备注：需要增加品种代码的请联系业务人员（客服电话021-61831166转1052 或1053）” 3. 仓库SHEET：修改备注。原始为“需要增加仓库的请联系业务人员（庄嘉慧***）”，更改为“需要增加可选仓库的可在范达城网站‘仓库管理’中新增”。 | Tau | P0 |  |  |  | Open
R130 | Feature | 范达城 | 开盘时间变更 | 范达城开盘时间设置为：8：00-22：00，注意不要影响宝时达 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R131 FDC_00055 | Feature | 范达城 | 支付页面文字变更 | 范达城支付页面“上海钢铁交易中心”修改为“上海钢铁交易中心有限公司” 宝钢集团财务公司，改为“宝钢集团财务有限责任公司“ | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R132 FDC_00084 | Bug | 范达城 | 违约资源重新上架Bug | 范达成违约资源设置修改重新上架时，跳出“请选择相同品种的资源”，其实只选择了一条资源。 | zhangyan | P0 | Rich |  |  | Closed
R133 FDC_00087 | Issue | 范达城 | 联系客服文字修改 | 范达成网站“联系客服”中，添加“钢铁交易中心服务群，群号：260920688” | zhangyan | P0 | Suqiong |  |  | Closed
R134 FDC_00085 | Feature | 范达城 | 供应商议价机器人自动建立 | 供应商在网站上设定品种议价幅度，后台议价机器人却还是开发人员手动开通，尽快实现自动开通议价机器人的功能 方案： 当进行资源定义时（两个地方：资源激活弹出窗、我的资源中的资源定义），设置了品种议价幅度后检查该供应商是否有议价机器人，如无，则自动建立。 | zhangyan | P0 | Suqiong |  |  | Closed
R135 FDC_00091 | Feature | 范达城 | 范达城订单支付 | 付款选择保证金支付，3%，5%保证金支付取消。该功能隐藏 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R136 FDC_00092 | Feature | 范达城 | 资源激活上架后跳转到我的资源页面的改进 | 从资源激活页面点击直接上架成功后，进入我的资源时，默认只显示本次上架的资源，并且被勾选 | zhangyan | P0 | Rich |  |  | Closed
R137 FDC_00093 | Feature | 范达城/宝时达 | 我的资源管理 | 我的资源页面，高级搜索，新增产地搜索 | zhangyan | P0 | Rich |  |  | Closed
R138 FDC_00094 | Feature | 范达城 | 自提 | 提货车号：（从常用车号中选），常用车号可以删除 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R139 FDC_00095 | Feature | 范达城 | 打印提货时供应商的短信内容增加电话 | 打印提货单，供应商收到短信通知，短信内容新增电话号码“***，请通知交易中心客服安排发货，联系电话：021-61831166转1052,1053” | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R140 FDC_00096 | Feature | 范达城/宝时达 | 支付验证码无需单独点确认，点支付按钮时一起确认 | 支付页面，输入验证码，直接点击“支付”即可，不需要再点击“确定” | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R141 FDC_00097 | Feature | 范达城 | 搜索资源跳到比一比网站时，不要带宽度过去 | 比一比中，规格删除宽度 | zhangyan | P0 | Xiaolong |  |  | Closed
R142 FDC_00101 | Bug | 范达城 | 资源激活-弹出资源定义窗口-品种重复 | 资源激活页面未上架资源，点击缴纳，跳出议价和自动定价模式，出现了大品种重复的情况，如两个普冷，需要后台检查资源定义的逻辑 | zhangyan | P0 | Suqiong |  |  | Closed
R143 FDC_00086 | Feature | 范达城 | 业务全程追踪(ERP中实现) | 目前业务人员无法进行业务全流程跟踪，客户是否提单生成，供应商是否发货确认，需要开发人员提供SQL查询语句以便进行业务跟踪。 方案： 1、ERP中在线订单查询改进：显示所有订单，可按状态过滤 2、可以查看订单详情：资源明细、捆包明细，捆包明细上显示提单打印标志、发货确认标志、收货确认标志、开票标志 3、可以查看相关单据（提单） | zhangyan | P0 | Lance |  |  | Closed
R144 | Feature | 范达城 | 保证金账户查询 | 静态页面：+F223UI Mockup\发货须知和保证金账户 1、我是卖家-资源管理下增加菜单：保证金账户 2、查询进出款项明细 3、保证金锁定明细 | zhangyan | P0 | Hanpeng |  |  | Closed
R146 FDC_000112 | Feature | 范达城 | 开盘时间允许供应商对资源进行下架操作 | 1、供应商选择资源进行下架操作时，如果有捆包被加入购物车，提示供应商捆包号及加入购车次数，供应商可以选择是否保留购物车捆包，继续下架或取消本次操作 | 老马 | P0 | Xiaolong | 2013-07-15 | 2013-07-18 | Closed
R147 FDC_00026 | Issue | 范达城 | 提单生成 | 捆包清单-提货清单-增加“请选择本次提货车辆车次”对话框。提货车辆数<=车牌号个数 | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R148 FDC_00037 | Issue | 范达城/宝时达 | 资源搜索，按产地排序 | 搜索结果增加按照钢厂排序 | qingang | P0 | Rich | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R149 FDC_00049 | Issue | 范达城/宝时达 | 订购或下架资源的索引实时更新问题 | 已订购或下架产品不需要再显示 | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R150 FDC_00067 | Issue | 范达城 | 秦钢提供清单，批量处理 | 有P代码的老客户，从3s接口进入范达成的，需要开通卖方权限 | qingang | P0 | Canbin | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R151 FDC_00070 | Issue | 范达城 | AAA临时级别倒计时 | 资源上传、激活、我的资源三个页面，显示倒计时 | qingang | P0 | Hanpeng/Rich | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R152 FDC_00073 | Issue | 范达城/宝时达 | 资源激活-导出明细 | 资源激活，我的资源-明细导出，系统报错代码 （卖家帐户配置问题） | qingang | P0 | Hanpeng | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R153 FDC_00074 | Issue | 范达城/宝时达 | 收货确认 | 收货确认页面，勾选提货号多选框，只展开不收起明细 | qingang | P0 | Hanpeng | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R154 FDC_00090 | Issue | 范达城/宝时达 | 自提提单 | 自提配车页面，在“提货车号：（从常用车号中选）”右添加“没有提货车辆？您可以返回上一步选择我要代运去物流网委托代运！“ | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R155 FDC_00101 | Issue | 范达城/宝时达 | 资源激活 - 查询和高级查询 | 查询结果不要包含已上架捆包 | qingang | P0 | Suqiong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R156 FDC_000110 | Issue | 范达城/宝时达 | 委托代运 | 委托代运，常用地址更换后，下面的收货单位和地址不会随着更改 | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R157 FDC_000111 | Issue | 范达城/宝时达 | 删除仓库时检查仓库是否被使用 | 仓库管理页面，仓库删除需要增加一个判断：有该仓库的资源在数据库中，不可删除该仓库，跳出提示框：“该仓库有对应资源存在，不可删除仓库。” 临时捆包、正式捆包、已售捆包三个表都要检查 | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R159 FDC_000113 | Issue | 范达城 | 收货确认 | 我是买家确认收货页面，搜索框收货状态现在是默认全部 ，要修改为 未收货，支持AJAX | qingang | P0 | Hanpeng | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R160 FDC_000115 | Issue | 范达城/宝时达 | 资源上传/资源激活/我的资源/帐户通 | 华夏银行只保留“财付通”，去掉“直联” | qingang | P0 | Hanpeng | 2013-07-16 | 2013-07-18 | Closed
R161 FDC_000117 | Issue | 范达城 | 资源上传 - 捆包图片 | 资源上传页面添加图片及预览功能 见需求文档：{svn_root}\Requirement\资源上传图片功能描述 1、建立图片表，存储钢贸标准图片和供应商上传的图片，图片名称、文件名（供应商代码+产地代码+品种代码+流水号）、供应商、产地、品种、捆包号、是否默认 （Canbin） 2、把钢贸图片导入数据库 （Canbin） 3、供应商上传的资源可以使用的捆包图片规则：依次按下列顺序使用： -- 先使用本捆包专用的 -- 使用产地+品种默认的 -- 使用系统的（品种+包装方式+卷重范围+板/卷） 4、上传资源时，输入产地+大品种后，用户可以设置图片，弹出窗口： -- 显示系统图片（含名称） -- 显示我的图片，不显示捆包专用图片，标识出默认图片 -- 可以上传新的图片 5、选择系统图片使用时，把本品种我的图片的默认标志清除，同时处理本产地+品种捆包上的图片名 6、选择我的图片时，选中的图片作为品种默认，同时处理本产地+品种捆包上的图片名 7、新上传的图片，可以作为品种默认，也可以作为捆包专用。作为品种默认时，处理产地+品种的捆包上的图片名 8、新上传图片时，支持裁剪，自动生成200x200和40x40两个 | qingang | P0 | Rich | 2013-07-16 | 2013-07-22 | Closed
R162 FDC_00119 | Issue | 范达城 | 在范达城平台购买宝时达上钢贸的资源的处理 | 在范达城上购买宝时达平台中钢贸的资源，业务算交易中心的： 1、生成的订单属于交易中心 2、只有钢贸的资源这样处理，宁钢、梅钢保留现有逻辑 3、支付方式：交易中心支付 4、订单生效时下发交易中心ERP，同时下发钢贸ERP 5、提货流程使用电子提单 | qingang | P0 | Xiaolong/Canbin | 2013-07-17 | 2013-07-23 | Closed
R163 FDC_00120 | Issue | 范达城 | 新客户下单控制 | 范达城客户购买资源生成订单时，提示控制该客户资料需要完善后再进行购买 | Wangtao | P0 | Xiaolong | 2013-07-19 | 2013-07-23 | Closed
R164 BSD_00007 | Feature | 范达城 | 在制流程 | 股份在制流程 | Wangtao | P1 |  | 2013-07-19 |  | Open
R165 FDC_000122 | Issue | 范达城/宝时达 | 委托代运 | 委托代运信息页面“地图预览”改为“运距测算”。“运距测算”字体放大一点，做成按钮状 | Wangtao | P0 | Hanpeng | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Closed
R166 FDC_000123 | Issue | 范达城/宝时达 | 我的委托代运 | 范达城“我的委托代运”页面付款阶段显示实际运费单价而不是参考价格，快慢运位置调整，下面的运输费一栏一票制加上（不含税）；两票制加上（含税） | Wangtao | P0 | Hanpeng | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Closed
R167 FDC_000124 | Issue | 范达城/宝时达 | 我的委托代运 | 范达城“我的委托代运”页面运输、到达、完成阶段的快慢运一栏位置的调整，增加代运费用一栏，代运费用就是支付页面所算出的合计金额 | Wangtao | P0 | Hanpeng | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Closed
R168 FDC_000125 | Issue | 范达城/宝时达 | 我的委托代运 | 范达城“我的委托代运”页面完成阶段“打印委托单页面”增加“提交评价”文本框，文本框上面添加文字“感谢你使用物流网，您的评价将使我们更好的为您服务！” | Wangtao | P1 |  | 2013-07-22 |  | Closed
R169 FDC_000126 | Issue | 范达城/宝时达 | 我的委托代运 | “报价接受页面”内增加“竞价回放”按钮和弹出框，横轴是时间轴，把所出价格平均分到25分钟的时间轴上，纵轴是所出的价格，把车队的出价做成气泡折线图，价格趋势上升，气泡用橙色；趋势下降，用绿色。低于交运所选价格的出价不用显示。在交运所选的价格气泡上，做发亮的标记 | Wangtao | P0 | Suqiong | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Closed
R170 FDC_000127 | Issue | 范达城/宝时达 | 我的委托代运 | “报价接受页面”内点击“拒绝”按钮弹出拒绝理由提示框，“其他”后的文本框在“其他”未被选择时是灰色的，不能录入；在“其他”被选择后亮起。输入完毕显示“操作已成功，你可以重新发起代运委托或自提！” | Wangtao | P0 | Suqiong | 2013-07-22 | 2013-07-24 | Closed
R171 BSD_00022 | Issue | 范达城/宝时达 | 平台支付界面的优化 | 统一两个平台的所有支付功能的页面，包括： 订货合同货款支付、订货合同3%，5%保证金支付，违约金支付、委托代运运费支付。 页面示例：见Requirement\UI Mockup\Issues\BSD_00022宝时达网页支付 场景描述：见Requirement\UI Mockup\Issues\BSD_00022宝时达网页支付下的PPT说明文档 注意：PPT以我修改过后的版本为准，支付页面不需要显示单据明细，单号做成链接。 | Liujing | P0 | Rich | 2013-07-23 |  | Open
R172 FDC_000130 | Issue | 范达城 | 议价成功后点订单号页面跳转到范达城，目前跳转到宝时达 | 根据订单所属mall分别跳转 | Wangtao | P0 | Xiaolong | 2013-07-23 | 2013-07-25 | Closed
R173 FDC_000128 | Issue | 范达城 | 涂层颜色字段，根据选择的大品种做只读设置。镀铬、镀锡、热镀锌、电镀锌、镀铝锌、彩涂可以输入，其他品种灰掉。 | 根据需求实现 | Wangtao | P0 | Hanpeng | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Closed
R174 FDC_000129 | Issue | 范达城 | 新增仓库弹出页面，选择仓库的时候提供查询仓库功能 | 增加查询功能 | Wangtao | P0 | Hanpeng | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Closed
R175 FDC_000131 | Issue | 范达城 | 支付时短信发送失败 | 由于数据不完成造成，已解决 | Wangtao | P0 | Van | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Closed
R176 FDC_000132 | Issue | 宝时达/范达城 | 资源上传，资源激活，资源定义，我的资源几个页面跟银行接口分离，不然银行的接口有问题，页面都进不了，导致供应商不能挂货 | 暂无方案 | Wangtao | P1 |  | 2013-07-23 |  | Open
R177 BSD_00023 | Issue | 宝时达 | 上海宝钢新事业发展总公司（T08711）在宝时达平台上购买钢贸的货物时，在正常议价幅度上再强制自动多优惠350元。优惠只针对“上海宝钢新事业发展总公司”购买“钢贸”的“热轧普碳”，非该公司、非钢贸货、非热轧普碳没有该优惠。 | 实现方案：配置一个针对特定客户的按品种的折扣 | Wangtao | P0 | Canbin | 2013-07-23 | 2013-07-25 | Cancelled
R178 FDC_00053 | Issue | 范达城 | 菜单顺序调整 | 我是买家菜单顺序调整，我的订单、合同清单、提货计划、我的提单、我的委托代运、收货确认 | Wangtao | P0 | Van | 2013-07-23 | 2013-07-24 | Closed
R179 FDC_000142 | Issue | 范达城 | 客户资料完善时，把客户资料下发到交易中心ERP | 触发器和定时任务的配置问题 | Gu | P0 | Canbin/ Yan | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R180 FDC_000134 | Issue | 范达城 | 资源上传界面"新增仓库"改为"系统已有仓库" |  | Gu | P0 | Xiaolong | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R181 FDC_000135 | Bug | 范达城 | 资源上传界面新增记录，点击新增牌号，保存后，再选择刚才的记录进行修改，无法选择之前新增的牌号 |  | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R182 FDC_000136 | Issue | 范达城 | 梳理系统中数字显示问题，货款保留2位小数，吨位保留3位小数；检查所有委托单相关功能（宝时达，范达城，物流网） | 资源上传、我的资源、委托代运提单、物流网中委托代运单优先 | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R183 FDC_000137 | Issue | 范达城 | 资源上传、资源激活、资源定义中有关重量，金额合计算法的浮点计算问题 | 资源上传、我的资源、委托代运提单、物流网中委托代运单优先 | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R184 FDC_000138 | Bug | 范达城 | 我的资源减价后对应的记录不刷新 |  | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R185 FDC_000140 | Bug | 范达城 | 点击议价弹出无议价员设置的报错 |  | Gu | P0 | Suqiong | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R186 FDC_000141 | Issue | 范达城 | 范达城代运提单上宝时达logo换成范达城logo | 刘晶负责 | Gu | P0 | Liujing/ Xiaolong | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R187 FDC_000143 | Bug | 范达城 | 多合同代运委托单，支付运费短信显示金额错误，只显示其中1个合同金额 | 短信金额Bug | Gu | P0 | Xiaolong/Canbin | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Closed
R188 | Feature | 范达城/宝时达 | 自助提货模式 | 1、两个商城支持自主提单模式 2、仓库增加参数，标识是否支持自助提单模式 3、选择自助提单时，请用户输入提货人姓名、身份证号、手机号码，确定后提示用户通知提货人到仓库附近的自助终端打印自助提单 5、仓库未验单前上述信息可以修改 4、自助提单终端：扫描身份证，获取验证码，接收短信密码，验证密码，获取提单信息，打印自助提单。打印同时范达城/宝实达发送验单密码至提货人 | 老马 | P0 | Xiaolong/Canbin | 2013-07-23 | 2013-07-26 | Closed
R189 | Feature | 范达城/宝时达 | 自助提货模式 - 仓库验单 | 1、仓库在系统中开通登录帐号 2、仓库代码就是公司代码 3、单独的登录地址，仓库人员输入用户名/密码，进入验单页面。非仓库用户禁止登录。 4、输入提单批次号、验单密码（向提货人索取），点击查询，显示提单信息，此时如果用户未点验单通过按钮，打印出来的提单会标注“此提单未经验单，无效”字样 5、仓库用户点击验单通过，标识提单验单标志，设置出库确认标志 | 老马 | P0 | Xiaolong/Canbin | 2013-07-23 | 2013-07-26 | Closed
R190 BSD_00025 | Feature | 宝时达/范达城 | 议价新逻辑 | 1、按每个捆包设置议价幅度：钢贸的资源，在上架时，从品种议价幅度取值，带到捆包上（Canbin） 2、不需要按照品种分单（Canbin/Xiaolong） 3、virtual_type不同还是要分单的 4、按购物车捆包重量计算加权议价幅度 5、整体议价 6、成交议价幅度按权重分摊到每个捆包 7、完成率和议价幅度无关 8、钢贸资源上挂时根据现有的议价幅度带到捆包上（Canbin） 9、找议价员时不分品种 10、钢贸修改品种议价幅度时，刷新捆包上的议价幅度 分单：供应商+捆包类型 | Liujing | P0 | Xiaolong/Canbin | 2013-07-29 | 2013-08-10 | Open
R191 FDC_00026 | Feature | 宝时达/范达城 | 地图模式搜索和购物 | 1、地图模式/列表模式 2、地图模式下：上方的搜索框按地址定位地图 3、当地图缩放刻度小于某值时，按商圈标注 4、当地图缩放刻度大于某值时，按仓库标注 5、仓库气球显示当前条件下的捆包重量汇总数据 6、左边可以过滤捆包 7、左边可以添加到购物车、点击跳转捆包详情 8、点击地图上的仓库时，过滤左边的捆包 9、点击左边捆包时，右边的仓库高亮 | Liujing | P0 | Rich | 2013-07-29 | 2013-08-10 | Closed
R192 FDC_00139 FDC_00148 | Feature | 宝时达/范达城 | 资源上传及我的资源 | 1、资源激活、资源定义页面不要了 2、资源上传时，点击提交后，跳到我的资源页面，只显示刚提交的资源，并选中捆包 3、我的资源页面重新设计 4、交易设置并上架：弹出窗口提示需要缴纳的保证金，输入议价幅度、最低限价、是否自动定价等。 5、确定上架时，激活资源并上架 6、下架时，撤销保证经占用 7、未上架的资源可以修改资源属性。上架的资源不可以修改 | Qingang | P0 | Hanpeng | 2013-07-29 | 2013-08-03 | Closed
R193 FDC_00151 | Feature | 宝时达/范达城 | 资源管理分页 | 1、资源上传页面/我的资源页面支持分页，100条/页 （hanpeng） 2、支持跨页选择（suqiong） 3、支持跨页全选（suqiong） | Qingang | P0 | Hanpeng/Suqiong | 2013-07-29 | 2013-08-03 | Closed
R145 FDC_00105 | Feature | 范达城/来客圈 | 宝盈通协议仓及供应商仓库管理 | 1、把宝盈通仓库一次性导入范达城，标明范达城/来客圈专用，原有的协议仓标明宝时达专用 2、供应商仓库管理：宝时达下只能选宝时达协议仓；范达城/来客圈只能选范达城来客圈专用 3、协议仓增加是否签订协议字段，只有签订协议的仓库才可以被供应商选择使用 4、新建仓库时把经纬度信息存储到仓库表 | 张海峰 | P0 | Canbin/Suqiong | 2013-07-15 | 2013-08-10 | Open
R194 FDC_00069 | Feature | 范达城 | 宝盈通资源上传 | 1、新的仓库资源上传菜单和页面：输入联系人、手机号、选择仓库系统 2、登陆、选择捆包、确认协议使用宝盈通系统页面 3、选择资源（宝盈通页面），上传，调用接口把资源传回宝时达/范达城 4、仓库资源数据整理 - 列出传回来的捆包 - 选择捆包提交，开始Step by step整理 - 产地映射 - 对方品种映射到我们的大小品种 - 直接使用对方的牌号，不可以修改，但需要增加到产地品种所属的牌号表中 - 技术标准，可以为空 - 质量等级和价格批量修改，单条修改 - 完成资源整理，把捆包添加到正式捆包表 | Haifeng | P0 | Hanpeng | 2013-07-29 | 2013-08-10 | Open
R195 FDC_00157 | Issue | 范达城/宝时达 | 按大品种搜索 | 首页左侧的搜索条件实现全站搜索功能 | Qingang | P0 | Xiaolong | 2013-07-30 | 2013-08-10 | Open
R196 | Feature | 范达城/宝时达 | 议价技术更新 | 使用NodeJs | Chi | P0 | Xiaolong | 2013-07-29 | 2013-08-10 | Open
R197 FDC_00158 | Feature | 范达城/宝时达 | 线材螺纹提单 | 1、统一的提货计划页面 2、线材、螺纹钢的合同的捆包要先输入件数，再拖动 3、线材、螺纹不能和其他品种放在一个提单内 4、线材螺纹钢生成的提单，虚捆包放在提单资源表，提单捆包表留待仓库出库确认时补充捆包明细信息 5、有了捆包实际信息后，再下发交易中心ERP | qingang | P0 | Xiaolong | 2013-08-05 | 2013-08-17 | Open
R198 | Feature | 范达城/宝时达 | 我的资源 | 1、资源状态：不要“已上传”，保留已上架、未上架 2、查询条件：状态，仓库、长度、录入时间、来源 3、正式捆包表增加来源字段，区分资源来源：手动上传、仓库上传、文件导入 4、资源上传提交捆包时，处理正式表的来源、状态（未上架） 5、支持按列标题排序，升序、降序 6、默认排序，按修改时间倒排 7、交易设置并上架：修改议价幅度时，把议价幅度存储到每个捆包上 | qingang | P0 | Suqiong | 2013-08-05 | 2013-08-10 | Open
R199 | Feature | 范达城/宝时达 | 仓库表和捆包表增加经纬度坐标 | 1、增加字段 2、接收新资源时，把仓库的经纬度带到捆包表中 | Shawn | P0 | Canbin | 2013-08-05 | 2013-08-06 | Open
R200 FDC_00160 | Issue | 范达城/宝时达 | 地图搜索和列表搜索条件可以互相关联 | 已经选定的搜索条件，如果是两边都有的，切换模式时要带过去 | Gu | P0 | Rich | 2013-08-06 | 2013-08-10 | Open
R201 SHL_00059 | Feature | 范达城/宝时达 | 委托代运运费开票方式在支付页面选择 | 1、范达城支付运费页面增加可选择一票制，代收代付功能 2、默认选择代收代付，代收代付下运费抬头与税号信息自动显示，默认为委托人抬头与税号 3、取消原来点击发起委托弹出发票类型选择的框。具体见UI设计: Requirement\UI Mockup\Issues\SHL-00059运费支付页面 4、在支付前发票类型等为空，范达城、宝时达和物流网中查看委托代运单不显示发票类型等信息。 | Gu | P0 | Suqiong | 2013-08-06 | 2013-08-10 | Open
R202 FDC_00161 | Issue | 范达城/宝时达 | 可以的捆包议价幅度不能设置为0 | 在交易设置并上架弹出窗口中： 1、用户选择可议，则必须输入大于0的议价幅度才能通过 2、用户选择“不议价”就不显示议价幅度设置，且在上架时把议价幅度更新成0 | Gu | P0 | Suqiong | 2013-08-08 | 2013-08-10 | Open
R203 | Issue | 范达城 | 范达城卖方须知修改 | 范达城卖方须知修改稿 | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-08-08 | 2013-08-10 | Open
R204 | Issue | 范达城/宝时达 | 爆炸图第二批图片更新 | 增加了第二批爆炸图图片，见email附件。业务人员请在ERP中配置零件数据 | Gu | P0 | Xiaolong | 2013-08-08 | 2013-08-10 | Open
R205 SHL_00059 | Issue | 范达城/宝时达 | 调整委托代运运费计算公式 | 代收代付: = 运费（运价*吨数）+出库费+仓储费 一票制 : = (运费（运价*吨数）/1.11 +出库费/1.06 + 仓储费/1.06 ) *1.17 | Gu | P0 | Canbin | 2013-08-09 | 2013-08-10 | Open
R206 SHL_00048 | Issue | 范达城/宝时达 | 提交委托单通知车队的短信增加起止地信息 | 客户提交委托短信发送至车队时，短信内容增加运输起始地址和目的地地址。 内容示例：已下发新的委托单，委托单号：XXX，XX至XX，重量：XX吨，请关注。 | Gu | P0 | Hanpeng | 2013-08-09 | 2013-08-10 | Open

## 交易中心ERP
# | 类型 | 模块 | 问题 | 方案 | 提报日期 | 优先级 | 估时 | 完成日期 | 资源 | 状态
1 | Feature | 架构 | SQL Server数据库迁移到Oracle | 1、数据结构 2、初始数据 3、Sequence 4、Version 5、Decimal数据类型 | 2012-12-24 | P0 |  | 2012-12-28 | alan/jian /shawn | Closed
2 | Feature | BA-UPM | 用户与权限管理功能在新数据库下不能正常运行 | 修改不兼容的Sql，配置sequence等，包括用户、用户组、角色、权限分配、菜单显示、首页、登录、登出等 | 2012-12-26 | P0 |  | 2012-12-28 | alan/jian | Closed
3 | Feature | BA-SCT | 配置工具需要在新数据库下正常运行 | 菜单工具、系统参数设置、字典维护、平台实体管理等 | 2012-12-31 | P0 |  |  | jian | Closed
4 | Feature | BA-PDM | 品类管理 | 实现交易中心的品种管理，支持Oracle |  | P0 |  |  | jian | Closed
5 | Feature | BA-PDM | 小品种管理 | 用标准产品管理实现， 1、IS-StdItemAdditional 存储特定行业字段 2、增加密度 3、增加规格组属性，关联到规格组定义 4、基本信息Tab：删除季节、主题、波段、尺码组、纸样号、执行标准、安全技术类别、主唛、设计师 5、吊牌价更名：标准价格 6、保留业务数据、图片、描述、计量单位、生命周期，其他TAB去掉 7、描述Tab：基本描述、主要描述、详细描述、注意事项、保证条款，去掉配饰信息 8、增加Tab，维护牌号信息和技术标准信息 |  | P0 |  |  | jian | Closed
6 | Feature | IS-Steel | 产品规格组定义 | 新功能，IS-SpecGroup表 1、设置每个规格组的规格字段使用 2、共20个规格字段，每个规格组选择启用的规格字段，及前后缀 3、可以增加、修改规格组，可以删除规格组 4、删除前要检查，使用的规格组不能删除 5、自动生成全规格规则字段，如1*2*3*6 |  | P0 |  |  | alan | Closed
7 | Feature | BA-PDM | 资源主数据查询 | 新页面，数据来自 BA_Item + BA_ItemAttr + IS_ItemAdditional 1、左边树形结构：品类+标准产品 2、右边列出全部资源，可以按树形结构过滤 3、资源信息字段来自上述三个表 4、只需要查询显示，不需要修改删除新增 |  | P1 |  |  | lijian | Closed
8 | Feature | BA-OS | 组织结构模块迁移 | 1、支持oracle数据库 2、包括组织结构图、各级实体维护、本实体维护、物理仓库、存储区域、部门、工作小组 |  | P1 |  |  | jian | Closed
9 | Feature | BA-DSCM | 动态供应链建模迁移 | 1、支持Oracle数据库 2、业务伙伴管理、外部企业关系、客户、供应商、业务伙伴分组 |  | P0 |  |  | jian | Closed
10 | Feature | PU | 采购订单 |  |  | P1 |  |  |  | Closed
11 | Feature | PU | 采购收货入库 |  |  | P0 |  |  |  | Closed
12 | Feature | IM | 库存查询 - 原有功能迁移 | 1、余额表 2、流水帐 |  | P1 |  |  |  | Closed
13 | Feature | IM | 捆包查询 | 查询LotMaster数据，新页面 |  | P1 |  |  |  | Closed
14 | Feature | SD | 销售订单查询 | 提供UI查询销售订单 1、订单基本信息 2、订单资源明细 3、订单捆包明细 4、订单地址：发货地址和收货地址，含联系人信息 |  | P0 | 48 | 2013-05-17 | lance | Closed
15 | Feature | SD | 发货单查询 | 提供UI查询发货单 1、发货单基本信息 2、发货单明细：资源+捆包信息 3、地址信息：发货地址、收货地址、联系人信息 |  | P0 | 32 | 2013-05-23 | lance | Closed
16 | Feature | SD | 发货单记账 | 1、发货确认 2、更新销售订单的已发数量（发货计划表） 3、采购收货单创建 4、采购收货记账 |  | P0 | 24 | 2013-05-21 | lijian | Closed
17 | Feature | SD | 销售订单创建接口(代销) | ERP开放接口给交易网站，允许网站调用接口生成销售订单 1、创建SO 2、自动配款：支持保证金、定金、全款 3、创建采购订单 |  | P0 |  | 2013-05-14 | canbin | Closed
18 | Feature | FI-AR | 配款接口 | ERP提供接口给交易平台：后续配款 |  | P0 |  | 2013-05-15 | canbin | Closed
19 | Feature | SD | 发货单接口（提单） | 开放接口给交易网站，允许网站调用接口生成发货单 |  | P0 |  | 2013-05-17 | canbin | Closed
19 | Interface | PDM | 捆包上传接口 | 1、提供UI，可以批量设置需要上传的捆包 2、通过定时任务上传捆包到交易网站中间表 |  | P2 |  |  |  | Closed
20 | Interface | PDM | 捆包下架 |  |  | P2 |  |  |  | Cancelled
21 | Interface | FI-AR | 收款接口 | 接收银行货款到账通知，建立收款单，增加客户自由款 |  | P2 |  |  |  | Cancelled
22 | Feature | FI-AR | 收款单管理 | 现有功能，查询、建立、记账等 |  | P0 | 28 | 2013-05-14 | shao | Closed
23 | Interface | FI-AR | 自由款余额接口 | 交易平台调用此接口，获取客户在交易中心ERP系统里的预付款可用余额 |  | P0 | 4 | 2013-05-15 | shao | Closed
24 | Interface | DSCM | 客户资料接口 | ERP提供客户创建接口 |  | P0 | 12 | 2013-05-14 | Lijian | Closed
25 | Interface | DSCM | 供应商资料接口 | ERP提供供应商创建接口 |  | P0 | 4 | 2013-05-14 | Lijian | Closed
26 | Feature | FI-AR | 销售结算管理 | 1、选择销售发货单，点击结算，生成内部销售发票，一个发货单一张 2、销售发货单默认结算价格 = 订单价格，可以修改 3、结算价格按照新输入的价格结算 |  | P0 | 24 | 2013-05-24 | shao | Closed
27 | Interface | FI-AR | 发票导出到金税 | 1、显示发票清单 2、可以查看明细 3、按条件选择发票，导出 4、导出的发票要做标记 5、金税开票信息导入 |  | P0 | 24 | 2013-05-24 | shao | Closed
28 | Feature | FI-AR | 应收帐管理 | 现有功能, 能够查询：总账、明细帐 |  | P0 | 32 | 2013-05-21 | shao | Closed
29 | Feature | FI-AR | 外部发票管理 | 新功能，金税系统发票号，送达方式，是否签收 |  | P2 |  |  |  | Open
30 | Feature | SD | 服务订单 | 无库存业务，自动执行 |  | P2 |  |  |  | Open
31 | Feature | SD-APM | 高级定价 | 平台捆包计价 | 2013-02-20 | P0 |  | 2013-03-18 | Lijian | Closed
32 | Feature | PU | 采购价格比对 | 平台资源计算采购价并比对 |  | P0 |  | 2013-05-08 | Lijian | Closed
33 | Feature | MD | 仓库主数据 | 把平台现有的仓库导入ERP系统，创建物理仓库和存储区域 |  | P0 | 8 | 2013-05-10 | Lijian | Closed
34 | 配置 | SCT | 正是用户数据创建、角色 | 角色：销售管理、采购、财务、主数据（含高级定价）、库存管理 |  | P0 | 8 | 2013-05-15 | Lijian | Closed
35 | Feature | IM | 库存管理 | 查询库存账 |  | P0 | 4 | 2013-05-16 | Lijian | Closed
36 | Feature | SD | 新的计价逻辑 | 新SKU： SKU价格P = B（B2+B3+B4）+M；捆包价格=P+G+F 老SKU：取SKU的价格 + G+ C + M + F |  | P0 |  | 2013-05-31 | lijian | Closed
37 | Feature | SD | 新的人工调价 F | 1、允许用户按照人气指数和库龄区间调整捆包价格，每次按增量调整 2、只能调整人气指数在0-3星之间的捆包的价格 3、3星的捆包只能在入库10天后才允许调整 4、按照用户组控制数据访问权限（用户组、Subcategory） |  | P0 |  | 2013-05-31 | lijian | Closed
38 | Feature | Baostar | 捆包人气指数计算 | 统计平台中的捆包的人气指数，从0-5星 1、5星：一口价，本交易期内有捆包一口价成交，则所属SKU设置为5星 2、4星：议价订单，本交易期内有捆包议价成交，则所属SKU设置为4星 3、3星：加入购物车，议价不成交 4、2星：加入购物车，无议价、无订单 5、1星：点击无意向 6、0星：剩下的捆包都是无星级的 |  | P0 |  | 2013-05-30 | Canbin | Closed
39 | Feature | FI-AR | 自由款查询 | 1、入类型：收货款（217）、合同封锁释放（20） 2、出类型：保证金封锁（11）、定金封锁（12）、货款封锁（10）、销售结算（219） 2、合同号：对于收款类型的出入，为空 |  | P0 |  | 2013-05-29 | Lance | Closed
40 | Feature | ERP | 其他供应商的SKU数据生成 | 按供应商生成，规则一样，分别存储在相应的Entity下 |  | P0 |  | 2013-05-30 | Canbin | Closed
41 | Feature | ERP | 收款单增加票据信息 | 1、单独的表存储票据信息 2、当收款方式是汇票时可以输入票据信息 | 2013-06-05 | P0 |  | 2013-06-06 | Shao | Cancelled
42 | Feature | ERP | 关于供应商的自建仓库的处理 | 1、ERP建立一个通用的物理仓库和存储区域，编号：D0001，名称：通用代销仓 2、平台合同下发时，如果找得到对应的P代码的仓库，就是用P代码的仓库，否则，匹配到通用代销仓 | 2013-06-06 | P0 |  | 2013-06-07 | Jian/Canbin | Closed
43 | Feature | ERP | 各个环境名称配置 |  |  | P0 |  |  | Jian | Closed
44 | Bug | ERP | 新的首页IE下不能登录 |  |  | P0 |  |  | Jian | Closed
45 | bug | ERP | 库存流水帐记录不全 |  |  | P0 |  |  | Jian | Closed
46 |  |  | 销售订单列表页面 | 调整大品种列、订单编号列、订单类型列，使窗口不要出现横向滚动条
47 | Feature | ERP | 收款单记账总账表无数据 |  |  | P0 |  |  | Shao | Closed
48 | Feature | ERP | 采购收货结算 | 1、根据采购收货单生成采购发票 2、采购发票可以修改单价、数量、金额等 3、采购发票记账 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
49 | Feature | ERP | 付款申请 | 功能待讨论 |  | P0 |  |  | Shao | Cancelled
50 | Bug | ERP | 采购订单查询出错 | 点开订单链接，出错了 提供单独的采购订单查看页面，参考销售订单查看页面 |  | P0 |  |  | Lance/Jian | Closed
51 | Bug | ERP | 收货单查询 | 新的功能，参考原有功能调试 |  | P0 |  |  | Lance/Jian | Closed
52 | 配置 | ERP | 配置财务下应付管理菜单 |  |  | P0 |  |  | Jian | Closed
53 | Feature | ERP | 付款管理 | 付款单录入、保存、提交、记账 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
54 | Feature | ERP | 高级定价上线 | 1、停止使用现价刷SKU价 - Jian 2、从钢贸ERP接收捆包时检查数据完整性 - Canbin 3、日常操作：a、上传资源 b、计算价格 c、投放 - 张毅 4、捆包计价列表页面增加按价格排序功能 - Jian 5、SKU调价，人工调整SKU价格 - Jian 6、设置品种最低限价（PriceList），投放时如果捆包价格低于最低限价，不要投放，并标识出来 - Canbin |  | P0 |  |  | Jian/Canbin | Closed
55 | Feature | ERP | 高级定价改善 | 捆包计价页面，牌号和定价牌号要支持模糊查询 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
56 | Feature | ERP | 高级定价改善 | 捆包调价功能复制一个新功能出来，去掉调价时的库龄和人气指数的限制，可以随便调价 |  | P1 |  |  |  | Cancelled
57 | Feature | ERP | 高级定价权限控制 | 1、计价页面按照业务员所管品种+品种属性控制权限 2、每个业务员分配大品种和品种属性，品种属性可选 3、每个业务员可能分配多个大品种 4、业务员进入本界面时，必须选择大品种，如果有品种属性，还必须选择品种属性 5、点击计算价格时，只计算当前查询条件下的捆包 6、具有特殊权限的人员（张毅）可以查询全部品种 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
58 | Feature | ERP | 低于最低限价的捆包管理 | 1、页面同现在的捆包计价页面 2、只列出低于最低限价的捆包 3、可以选择捆包置上强制投放标志，也可以清除强制投放标志 4、投放时，置了强制投放标志的捆包即使低于最低限价仍然投放到交易平台 5、此功能单独分配权限，只有张毅使用 |  | P0 |  |  | Lance | Closed
59 | Feature | ERP | 计价逻辑 | 如果是新SKU（SKU表上无价格P），如果有现价（>0），用本SKU下所有捆包的最大限价更新到SKU 如果SKU价格已经存在，不使用现价更新 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
60 | Feature | ERP | 价格计算的性能和状态 | 1、是否还能优化计算过程，缩短计算时间，目前需要20分钟 2、页面能否不要报超时错误 3、如果已经在计算价格了，不允许用户再次点击计价按钮 4、怎样才能知道价格计算的进度，是否计价完成 |  | P0 |  |  | Jian | Open
61 | Feature | ERP | 在线支付未完成的销售合同查看 | 1、直接连接交易平台合同表 2、查询所有付款未完成的合同 3、合同一旦付款完成，则不在此显示 4、支持按状态等查询条件 5、支持按大品种控制权限 |  | P0 |  |  | Lance | Closed
62 | Feature | ERP | 业务伙伴数据导入 | 1、平台上所有的客户都导入到ERP 2、所有客户同时也导成供应商 3、平台上的供应商导入ERP，只是作为供应商 |  | P0 |  |  | Canbin | Closed
63 | Feature |  | 平台用户注册接口 | 1、平台新用户注册后完善好资料后，把用户导入ERP，同时作为交易中心的客户和供应商 2、ERP提供接口（存储过程），平台上用户完善资料时调用 |  | P0 |  |  | Canbin | Closed
64 | Feature | ERP | 供应商管理 | 1、供应商修改 - 订单伙伴 - 可以选择钢贸公司作为结算单位(选择另外的供应商作为结算单位) 2、现有的供应商和新注册的供应商默认结算单位都是钢贸公司 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
65 | Feature | ERP | 财务公司网银接口 - 一键收款 | 1、客户付款到财务公司后，ERP和财务公司网银系统接口，读取到收款信息，自动创建收款单 2、收款单状态为15 （输入提交） 3、用户手工提交收款单，记账 4、通过收款方式字典区分是网银自动收款还是人工建立的收款 | 2013-06-14 | P0 |  |  | Shao | Closed
66 | Bug | ERP | 提单下发 | ERP里生成的发货单状态要置为40 （开放） |  | P0 |  |  | Canbin | Closed
67 | Feature | ERP | 发货单查询 | 增加“出库确认”按钮，用户手工点击后，调用发货单记账程序 |  | P0 |  |  | Lance | Closed
68 | Feature | ERP | 收款单红冲 | 1、配过款的收款单不能红冲 2、红冲：openitem删除、sljournal记负数、汇总到slbalance |  | P0 |  |  | Shao | Closed
69 | Feature | ERP | 发货单撤销 | 1、40状态的发货单：直接作废，状态为0 2、记过帐的发货单：如果已经开票不能红冲，未开票的需要支持红冲 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
70 | Feature | ERP | 收货单撤销 | 1、40状态的发货单：直接作废，状态为0 2、记过帐的且不存在采购发票的收货单支持红冲 |  | P0 |  |  | Jian | Closed
71 | Feature | ERP | 销售订单撤销 | 一、 1、整单撤销： 已经部分发货的不能整单撤销 2、50状态的销售订单可以整单撤销，状态为0 二、 1、捆包作撤销：选择捆包明细，只有未发货的捆包可以撤销 2、捆包明细状态：0 （撤销），10 （输入），60，70 3、发货单记账时要更新订单捆包明细行状态 （Jian） |  | P0 |  |  | Lance | Closed
72 | Feature | ERP | 采购订单撤销 | 1、支持整单作废 （已经部分收货的不能整单作废） 2、支持按捆包作废 （仅限于未收货的捆包） 3、采购订单捆包明细显示 4、采购订单生成时也要生成捆包明细 （Canbin） |  | P0 |  |  | Lance | Closed
73 | Feature | ERP | 付款单红冲 | 红冲：openitem删除、sljournal记负数、汇总到slbalance |  | P0 |  |  | Shao | Closed
74 | Feature | ERP | 销售发票红冲 | 负数记账 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
75 | Feature | ERP | 采购发票红冲 | 负数记账 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
76 | Feature | ERP | 付款申请 | 1、首先确认采购收货记账时，订单明细行的已收数量更新了 2、确认采购发票记账时更新订单明细行的开票数量、发票金额 3、根据采购订单做付款申请，显示信息见后面的Tab 4、生成付款申请 5、付款申请审核通过后自动生成付款单 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
77 | Feature | ERP | 发票、发货单、收货单、收付款的红冲状态 | 增加 85 的状态，即 “红冲”，这些单据红冲后使用此状态 |  | P0 |  |  | All | Closed
78 FDC_00086 | Feature | 平台管理 | 业务全程追踪 | 目前业务人员无法进行业务全流程跟踪，客户是否提单生成，供应商是否发货确认，需要开发人员提供SQL查询语句以便进行业务跟踪。 方案： 1、ERP中在线订单查询改进：显示所有订单，可按状态过滤 2、可以查看订单详情：资源明细、捆包明细，捆包明细上显示提单打印标志、发货确认标志、收货确认标志、开票标志 3、可以查看相关单据（提单） | 2013-07-13 | P0 |  |  | Lance | Closed
79 | Feature | 账务管理 | 凭证查询 | 凭证查询 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Lance | Closed
80 | Feature | 账务管理 | 凭证生成 | 收款、付款生成凭证 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Shao | Closed
81 | Feature | 账务管理 | 凭证生成 | 销售结算（发票）、采购发票生成凭证 销售发票生成凭证要以金税发票导入回来为准 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Lance | In process
82 | Feature | 账务管理 | 期间管理 | 创建新的会计年，启用期间 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Jian | Closed
83 | Feature | 账务管理 | 月末处理 | 1、月结 2、销售成本结转凭证生成：在选定的期间上操作，关闭的期间不能操作，生成凭证后可以在此查看 3、暂估入库凭证生成 4、销售发票生成成本结转凭证时，要根据发票去找发货单，根据发货单明细的成本价生成销售成本 5、意味着生成发货单时，发货单明细要记录成本单价（不含税），成本单价是从库存表单价中获得。库存表中的单价是不含税的。 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Jian | Closed
84 | Feature | 应付管理 | 付款申请 | 1、付款申请编号 2、生成时弹出窗口输入：期望的付款日期、付款方式等 3、生成的付款单要记录付款申请编号、单据类型、ID | 2013-07-13 | P0 |  |  | Shao | Closed
85 | Feature | 应付管理 | 付款单管理 | 1、现在的付款单是付款主表：保留供应商、付款总金额、单据日期、过账日期等 2、增加付款明细：付款类型、付款原因、付款方式、付款金额、银行帐号等 3、明细金额合计要等于头上的总金额 4、记账时每条明细单独记入SLJournal 5、openitem也是按明细记录 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Lance | Closed
86 | Feature | 提单管理 | 委托代运提单下发 | 1、提单增加费用明细表 2、委托代运下发时费用按费用类型分别存储在提单费用明细表，提单头上存储总费用，费用开票方式（一票制、代收代付） | 2013-07-13 | P0 |  |  | Jian | Closed
87 | Feature | 提单管理 | 显示费用明细 | 增加一个Tab，显示费用明细 不含税金额、含税金额、税率 | 2013-07-13 | P0 |  |  | Lance | Closed
88 | Feature | 销售结算 | 运费发票或一票制货款发票 | 销售结算支持运费一票制或代收代付 1、一票制时，销售发货单结算时，把发货单上的运费分摊到发货单明细，再生成发票 2、代收代付时，提供单独的运费销售结算功能，按发货单列出运费，根据运费明细生成销售发票（借项凭单类型）和采购发票（贷项凭单类型），销售发票记帐时记到预收款的借方，并释放运费封锁，对冲收款；采购发票记账时计入其他应付款（找个科目ID），记账方法同正常的采购发票。 3、车队作为物流服务供应商建立实体和业务伙伴关系 |  | P0 |  |  | Shao | In process
89 | Feature | 采购结算 | 采购运费发票 | 1、采购发票要支持运费发票录入 2、支持向采购合同资源明细分摊 3、按费用类型建立stditem和item，类型是费用类产品 4、采购发票记账，贷记应付账款，借记销售费用 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
90 | Feature | 应付管理 | 付款申请支持采购运费发票 | 选择采购费用发票，生成付款申请，付款申请明细根据费用到合同明细的分摊带出明细 |  | P0 |  |  | Shao | Closed
90 | Feature | 平台管理 | 行业用途和部件牌号对照关系维护 | 在ERP中提供工具维护： 1、左右布局，左边显示树形结构，显示行业、二级部件、三级部件（rndefault.utils_industrycategory） 2、选择三级部件节点时，右边显示该三级部件的品种、牌号、厚度范围（exerp.icateproducttype） 3、可以新增、修改、删除品种+牌号+厚度范围 4、品种代码用CustomSearch方式输入。 | 2013-07-15 | P0 |  |  | Xuxi | Closed
91 | Feature | 应收管理 | 客户退款 | 1、参照收款功能开发客户退款功能 2、退款申请在系统外进行 3、一次退款只支持一种付款类型 | 2013-07-18 | P0 |  |  | Shao | Closed
92 | Feature | 接口 | BMI接口 | 参见宝钢国际BMI接口协议 | 2013-07-18 | P0 |  |  | Jian | In process
93 | Feature | 自采购业务 | 采购订单新建 | 1、配置订单类型：现货自采购 2、新建采购订单，输入明细时，可以选择item输入，也可以当场创建item，item有各种属性 3、订单提交后生效，自动创建资源（Lineitem），一个采购订单明细就是一个资源 | 2013-07-18 | P0 |  |  | Lance | Closed
94 | Feature | 自采购业务 | 收货入库 | 1、参照采购订单收货 2、收货单明细关联到采购订单明细，也就是一个资源 3、支持捆包录入，捆包存在收货单配货表，每个捆包关联一个收货单明细，属于一个资源 4、捆包属性：重量、捆包号、钢厂资源号等 5、收货单记账时，把捆包建立到lotmaster表 | 2013-07-18 | P0 |  |  | Lance | Closed
95 | Feature | 自采购业务 | 库存上下架 | 和范达城的接口 | 2013-07-18 | P0 |  |  | Jian | Open
96 | Feature | 应付管理 | 付款申请改进 | 1、 付款申请单打印 2、 按采购发票生成付款申请 - 可以多张发票一起生成付款申请 - 选择发票，指定合同号生成付款申 - 按发票生成付款申请，付款申请明细还是关联出对应的采购合同明细 | 2013-07-22 | P0 |  |  |  | Closed
97 | Feature | 应收应付 | 票据管理 | 票据录入 票据查询 票据处理 （贴息、折现、贴现、承兑、作废等） 财务凭证接口 | 2013-07-11 | P1 |  |  |  | Open
98 | Feature | 成本 | 关于成本的计算逻辑 | 1、 收货单记账入库时，把收货单价格做价税分离，不含税价记入库存表 2、生成发货单时，发货单明细要记录成本单价（不含税），成本单价是从库存表单价中获得。库存表中的单价是不含税的 3、 生成的销售发票明细上的单价是销售价去掉税的，即先做价税分离。 4、销售发票生成成本结转凭证时，要根据发票去找发货单，根据发货单明细的成本价生成销售成本 | 2013-07-28 | P0 |  |  |  | Closed
99 ERP_00033 | Issue | 订单接口 | 范达城购买宝时达资源，下发下来的订单订单明细显示不正确 | 在范达城上买宝时达的货生成的订单在中心ERP里的订单明细里显示“资源供应商”为上海钢铁交易中心 | 2013-07-30 | P0 |  |  |  | Closed
100 ERP_00034 | Issue | 基础数据 | 牌号管理增加小品种列 | 基础数据，产品数据管理-牌号管理模块，1、增加“小品种”一栏。2、增加EXCEL导出功能 | 2013-07-30 | P0 |  |  |  | Closed
101 | Feature | 系统工具 | 审批工作流 | 统一的审批设置和审批工作流 | 2013-08-10 | P0 |  |  | Jian | Open

## 物流网
# | 客户需求号 | 类型 | 模块 | 问题 | 方案 | 提报日期 | 优先级 | 估时 | 完成日期 | 资源 | 状态
1 |  | Feature | 物流网-车队 | 委托单管理 | 页面：3-5-0 1、列出当前车队的所有代运委托单 2、选择每个委托单行时，上方的进度图的对应状态跳动 3、可以按照上面的过滤条件筛选委托单 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
2 |  | Feature | 物流网-车队 | 委托单详情1 | 页面：3-5-1 1、选择委托单号，链接打开委托单详情页面 2、进行第一次出价 3、委托单招标开始的前20分钟内是第一次出价时段 4、前20分钟只能出价一次 5、超过20分钟后不能再出价，相当于放弃竞标 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
3 |  | Feature | 物流网-车队 | 委托单详情2 | 页面：3-5-2 1、第二次出价（修改出价）使用此页面 2、20-25分钟区间为修改出价时段，只能修改一次 3、修改出价时，系统显示所有车队当前最低的3个报价 4、可以不修改出价，这时已第一次出价为正式报价 5、超过25分钟后不能再修改出价 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
4 |  | Feature | 物流网-车队 | 缴纳委托单保证金 | 1、为委托单缴纳保证金 2、只有客户确认后的委托单才可以缴纳保证金 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Cancelled
5 |  | Feature | 物流网-车队 | 保证金释放 | 1、已经开始配车的委单不能释放保证金 2、要释放保证金必须先删除配车信息 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Cancelled
6 |  | Feature | 物流网-车队 | 开具发票 | 1、选择委托单，可以多选 2、点击开具发票按钮，把选择的委托单标记成车队开票完成状态 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
7 |  | Feature | 物流网-车队 | 车队配车 | 页面：3-7-1，3-7-2 1、缴纳保证金且客户付款后才可以配车 2、配车时从弹出窗口中选择自己的车辆 3、只能选择空闲的车辆 4、可以按行清除配车信息 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
8 |  | Feature | 物流网-调度 | 委托单管理 | 页面：4-5-1 1、基本功能类似车队使用的委托单管理 2、可以选择委托单进入详情页面 3、可以选择委托单进入车队确认页面 4、只有25-30分钟区间的委托单可以进行车队确认 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
9 |  | Feature | 物流网-调度 | 开具发票 | 对选择的委托单标记物流网发票完成标记 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
10 |  | Feature | 物流网-调度 | 委托单详情 | 页面：4-5-2 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
11 |  | Feature | 物流网-调度 | 确认车队 | 页面：4-5-3 1、显示最低报价的三个车队 2、从三个车队中选择一个车队 3、通知宝时达 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Rich | Closed
12 |  | Feature | 物流网-在线聊天 | 车队和调度聊天 | 1、车队只能发起基于委托单的对话 2、所有聊天记录要区分委托单 3、聊天窗口分左右两个区域：左边区域列出委托单号，右边窗口显示聊天记录 4、通过选择左边的委托单号来打开聊天记录窗口 5、委托单号后面括号里显示未读消息数 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Hanpeng | Closed
13 |  | Feature | 物流网-在线聊天 | 物流网客户和调度聊天 | 1、物流网客户可以发起两种聊天：基于委托单的和无委托单的 2、基于委托单的聊天只能从委托单详情页面进入 3、聊天窗口分左右两个区域：左边区域列出委托单号（无委托单的聊天显示通用字样），右边窗口显示聊天记录 4、通过选择左边的委托单号来打开聊天记录窗口 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Hanpeng | Closed
14 |  | Feature | 物流网-在线聊天 | 宝时达客户和调度聊天 | 基本同物流网客户 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Hanpeng | Closed
15 |  | Feature | 物流网-在线聊天 | 调度聊天管理 | 左边树形结构： 1、列出当前活跃聊天的所有客户和车队 2、物流网客户、宝时达客户、车队用不同的图标 3、点击客户或车队展开，列出委托单，无委托单的聊天列出一行“通用” 4、每个节点后显示未读消息数 5、只能选择一个节点打开聊天窗口 6、调度可以主动发起和客户基于委托单的聊天 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Hanpeng | Closed
16 |  | Feature | 物流网通用 | 保证金计算 | 保证金余额 - 委托单已经占用的保证金 保证金余额通过银行接口返回 | 2013-05-14 | P0 |  |  | Canbin | Cancelled
17 |  | Feature | Google地图 | 地图支持 |  | 2013-05-14 | P0 |  |  | Xiaolong | Closed
20 |  | Feature | 宝时达-代运 | 发起代运委托 | 1、发货人、收货人、常用发货、收货人存储 2、初始地图显示 3、输入收货地址 4、地图预览：显示运输路径，得到总里程 5、默认快运 6、可以选择快慢运 7、计算所需天数 8、每天节点标mark 9、计算参考运费单价 10、客户选择车辆选项 11、系统自动配车，显示配车结果；配车结果图标区分叠加和不叠加 12、客户选择是否叠加，默认不叠加；选择叠加后自动重新配车 13、计算模拟运费单价 14、输入期望单价 15、委托单提交，选择代运发票类型，填写信息，提交 16、计算保证金：固定1000 |  | P0 |  |  | Xiaolong | Closed
18 |  | Feature | 宝时达-代运 | 委托单管理 | 1、列出所有代运委托 2、上面流程图 3、可以查询、过滤 |  | P0 |  |  | Xiaolong | Closed
19 |  | Feature | 宝时达-代运 | 委托单详情 | 1、显示详情 2、可以修改期望价格 3、25分钟后不可以修改期望价格 |  | P0 |  |  | Xiaolong | Closed
20 |  | Feature | 宝时达-代运 | 委托单撤销 | 1、25分钟内可以撤销 2、委托单状态设置为取消 3、车队不能再出价或修改出价 |  | P0 |  |  | Xiaolong | Closed
21 |  | Feature | 物流网通用 | 数据库设计 | 1、车辆表 2、加字段：保证金缴纳时间、车队开票标志、物流网开票标志、发票抬头、税号、开票方式、总里程、快慢运（ServiceLevel） 3、仓库地址整理成标准地址格式 4、标准车辆表：吨位、长、宽 5、运费单价公式、快慢运每天公里数、卷内径计算公式 |  | P0 |  |  | Canbin | Closed
22 |  | Feature | 物流网-调度 | 关于违约的处理 |  | 2013-06-05 | P1 |  |  |  | Open
23 |  | Feature | 物流网-车队 | 车辆发布 |  | 2013-05-22 | P0 |  |  | Rich | Closed
24 |  | Feature | 物流网-车队 | 车辆管理 |  | 2013-05-22 | P0 |  |  | Rich | Closed
25 |  | Feature | 账户通 |  |  | 2013-06-05 | P0 |  |  | Rich | Cancelled
26 |  | Feature | 首页 |  |  |  | P0 |  |  | Rich | Closed
27 |  | Feature | 登录 |  |  |  | P0 |  |  | Rich | Closed
28 |  | Feature | 车队注册 |  | 公司/个人 |  | P0 |  |  | Su | Closed
29 |  | Feature | 客户注册 |  |  |  | P0 |  |  | Su | Closed
30 |  | Feature | 物流网搜索引擎 | 是否有必要使用？ |  | 2013-06-05 | P1 |  |  |  | Cancelled
31 |  | Feature | 物流网 - 车队 | 会员资格 | 升级逻辑及银行接口带讨论 | 2013-06-05 | P0 |  |  | Su | Cancelled
32 |  | Feature | 物流网 - 车队/调度 | 修改登录密码 | 单独菜单，单独页面，登录后修改自己的登陆密码 页面1-5 | 6/5/20313 | P0 |  |  | Rich | Closed
33 |  | Feature | 物流网 - 车队 | 委托管理 | 除了查询意向和失败的委托单外，其他状态的委托单只有中标的车队才能查询到 | 6/5/20313 | P0 |  |  | Rich | Closed
34 |  | Feature | 物流网 - 调度 | 委托管理 | 调度查看委托单详情时，显示出客户名称 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
35 |  | Feature | 物流网 - 调度 | 会员中心 | 1、页面：4-1 2、显示物流网的统计信息，点击相应数字可以跳转到对应功能 3、菜单名称更名为：管理中心 |  | P0 |  |  | Su | Closed
36 |  | Feature | 物流网 - 调度 | 承运商管理 | 1、页面：4-2 2、显示系统中的所有承运商，可以根据上方的导航条下的条件过滤 3、升级、降级、封号等赞不实现 |  | P0 |  |  | Su | Closed
37 |  | Feature | 物流网 - 调度 | 车辆管理 | 1、页面4-3 2、列出系统中所有车辆，可以按照上方的条件过滤 3、封号暂不实现 4、在火狐下版面错位 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
38 |  | Feature | 物流网 - 调度 | 会员信息 | 1、调度可以修改自己公司的基本资料，页面同车队的会员信息页面 2、页面4-0 |  | P0 |  |  | Su | Closed
39 |  | Feature | 物流网和范达城 | 短信功能 | 1、委托单下发到物流网时，自动给所有level〉0的车队和调度的联系人的手机发送通知短信；如果手机号码为设置，则跳过 2、调度选择车队后给客户发送通知短信 3、客户接受车队后给调度和车队联系人发送短信 4、客户拒绝车队后给调度发送短信 5、客户付款后向车队发送短信 6、车队配车完成短信通知客户 7、车队上传签收单完成运输后短信通知客户 |  | P0 |  |  | Xiaolong Rich | Closed
40 |  | Feature | 物流网 - 车队 | 屏蔽客户联系信息 | 车队委托单详情屏蔽客户的姓名和手机号，及发票信息 用“XXXXX”屏蔽信息 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
41 |  | Feature | 物流网 - 车队 | 收货确认功能 | 增加物流网车队上传签收单功能，功能同老版本 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
42 |  | Feature | 物流网 - 车队 | 物流网顶部图标 | 车队使用时，顶部的图标换成车队 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
43 |  | Feature | 物流网 | 通用 | 浏览器标题不要叫“中国物流网”，统统改成“上海物流网” |  | P0 |  |  | Rich | Closed
44 |  | Feature | 物流网 | 会员级别 | 1、刚注册的会员一律是临时会员，不能参与竞价，无法承接业务 2、通过积分换取各种级别的会员资格，见后面的Tab。不同级别的会员承接代运委托时需要交纳的保证金比例不同； 可以通过保证金换取积分，10元换1分 3、承运商（即车队）也可以通过积分（物流网虚拟币）获得升级，升级需要的币值见后面的Tab 4、会每个会员记录积分表，记录每一笔积分的增加和减少 5、当积分达到2个油桶、3个油桶等时，会员获得资格升级 6、会员资格显示等级和积分，积分用油桶+星号显示 7、会员通过保证金升级会员资格时，把占用的保证金保存在会员表中 8、积分规则及保证金金额、比例可以配置 |  | P0 |  | 2013-06-21 | Rich | Closed
45 |  | Feature | 物流网 | 通用 | 浏览器标题不要叫“中国物流网”，统统改成“上海物流网” |  | P0 |  | 2013-06-19 | Rich | Closed
46 |  | Feature | 物流网 | 车队保证金接口 | 1、充值：转账并自动缴纳保证金 2、提现：释放保证金并转出，需要判断可用保证金是否足够，只有可用保证金才能提现 3、可用保证金计算：保证金余额 - 车队级别保证金占用 - 委托单保证金占用 |  | P0 |  | 2013-06-21 | Canbin | Closed
47 |  | Feature | 物流网 | 账户通 | 等待页面 1、设置保证金银行 2、充值 3、提现 4、查询保证金余额、占用、可用余额、占用明细 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
48 |  | Feature | 物流网 | 登录帐号管理 | 等待页面 客户/调度/车队的管理员账号可以 1、创建自己公司的其他操作账户（即职员），设置密码 2、修改职员（登陆账户），设置登陆用户状态 3、菜单重新整理 页面设计见：\Requirement\UI Mockup\物流网设计20130621\物流网子账户开通相关页面及物流网菜单重新整理 |  | P0 |  |  | Rich | Closed
49 |  | Feature | 物流网 | 编码生成 | 1、客户编号：LCXXXXX，LC + 5位流水号； 客户下的登录用户：客户编号+3位流水号，第一个用户是该客户的管理员 2、车队编号：LB + 5位流水号 车队下的登录用户：车队编号+3位流水号，第一个用户是该车队的管理员 3、调度编号：OC + 5位流水号 （目前调度是人工建立的，就一个交运公司，把编号设置为OC00001） 调度下的登录用户：调度编号+3位流水号，第一个用户是该车队的管理员 4、把系统中现有数据整理一下 |  | P0 |  | 2013-06-21 | Rich | Closed
50 |  | Bug | 物流网 | 委托代运流拍后，资源不能自动释放，需要处理 | 由于数据库Job没有自动执行造成的 |  | P0 |  | 2013-06-19 | Canbin | Closed
51 |  | Bug | 范达城/宝时达 | 委托代运-配车 | 1、检查车的载重，配车提示失败 2、只要客户点击过配车，就可以继续下发委托单 |  | P0 |  | 2013-06-19 | Xiaolong | Closed
52 | SHL_00025 | Issue | 物流网 | 车队 | 车队我的委托详情页面显示收货人地址，只要显示省份城市即可，不要用XXX 其他改动见图片：Requirement\UI Mockup\Issues\SHL_00025委托明细.jpg | 2013-07-23 | P0 |  | 2013-07-29 | Suqiong | Closed
53 |  | Issue | 物流网 | 调度和客户 | 交运页面菜单需更新 客户页面菜单需更新 参见：\Requirement\UI Mockup\物流网设计20130621\物流网子账户开通相关页面及物流网菜单重新整理 |  | P0 |  | 2013-07-12 | Rich | Closed
54 |  | Issue | 物流网 | 调度和客户 | 为委托单缴纳保证金时，需要提示缴纳金额 |  | P0 |  | 2013-07-12 | Rich | Closed
55 |  | Issue | 物流网 | 调度和客户 | 承运商配车如选择忙碌中的这辆配置进行提示，而不是系统报错 |  | P0 |  | 2013-07-12 | Rich | Closed
56 |  | Issue | 物流网 | 调度和客户 | 只有车队配车完毕后才可以打印提单，配车完结增加提示信息，提示用户配车成功 |  | P0 |  | 2013-07-12 | Rich | Closed
57 |  | Issue | 物流网 | 调度和客户 | 聊天功能不稳定需完善，例如有时候收到消息迟缓，需要彻底改善这个问题 |  | P0 |  | 2013-07-12 |  | Closed
58 | SHL_00041 | Issue | 物流网 | 调度 - 承运商管理 | 1、现有逻辑不变，在会员性质中，体现管理中心名字。即：保留现有的“国内物流承运商”，“个人”两类承运商，增加“交运管理承运商”、“宝钢管理承运商”两类性质。 2、在承运商注册界面，保留现有界面不变。即：新承运商注册时，不自行选择管理单元。 3、在运营管理界面，交运可以变更承运商所属性质。即：交运可将承运商性质从国内物流承运商变更为交运管理承运商。 注：在承运商管理页面下方增加会员性质变更功能按钮，点击之后进入修改车队信息页面，可以选择车队性质。车队性质现在有三种：国内物流公司、个体承运商、交运管理承运商 。先不加宝钢管理承运商。 | 2013-07-23 | P0 |  | 2013-07-29 | Suqiong | Closed
59 | SHL_00043 | Issue | 物流网 | 车队注册 | 国内承运商，会员信息页面，把身份证号一栏改成税号 | 2013-07-23 | P0 |  | 2013-07-29 | Suqiong | Closed
60 | SHL_00044 | Issue | 物流网 | 调度-提单打印 | 交运打印提单页面上提货车辆信息设置为将承运商所配车辆信息直接导过去 | 2013-07-23 | P0 |  | 2013-07-29 | Suqiong | Closed
61 |  | Issue | 物流网 | 车队注册 | 新车队注册完毕后点击[去会员中心]，转到完善信息页面，弹出提示框提示“尊敬的物流网会员您好！请完善您的基本信息。”点击确定后开始填写，填写完毕点击[提交资料]后，转到会员资格页面，弹出提示框提示“您当前的会员等级是临时会员，请点击升级按钮获取竞价资格” | [5 empty] | Open
62 |  | Issue | 物流网 | 会员资格 | 对于临时会员，进入到会员资格页面时默认选中蓝卡，并显示蓝卡升级规则 对于正式会员，选中会员当前级别 | [5 empty] | Open
63 |  | Issue | 物流网 | 会话过期 | 请设置Session过期时间：10分钟 | [5 empty] | Open
64 |  | Issue | 物流网 | 保证金 | 升级成功后，上方的保证金余额和冻结保证金没有刷新，还有图标等 | [5 empty] | Open